玄政〔2020〕66号

关于印发《玄武区国土空间总体规划（2019—2035年）编制工作方案》的通知

各街道办事处（园区），各委办局，各直属单位：

现将《玄武区国土空间总体规划（2019-2035年）编制工作方案》印发给你们，请认真遵照执行。

南京市玄武区人民政府

2020年5月25日

玄武区国土空间总体规划（2019—2035年）

编制工作方案

为科学有序推进我区第一版国土空间总体规划编制工作，根据《南京市国土空间总体规划编制工作方案》（宁政发〔2019〕177 号）文件精神，结合区情实际，制定玄武区国土空间总体规划编制工作方案。

一、指导思想和工作要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧扣“强富美高”总目标，坚定践行新发展理念，突出高质量发展总导向，着眼进一步彰显国土空间总体规划作为“空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图、各类开发保护建设的基本依据”的功能定位和纲领性作用，着力提升国土空间总体规划的战略性、科学性、权威性、协调性、操作性，努力实现全区国土空间更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的保护和利用。

（二）工作要求

在第三次全国国土调查（以下简称“三调”）和新一轮城市总体规划成果草案的基础上，形成我区2035年长远发展目标和国土空间格局。

本次国土空间总体规划编制工作坚持“政府组织、专家领衔、部门合作、公众参与、科学决策”的原则。一是本次规划由区政府组织编制，建立政府科学决策制度，最终成果经区政府研究通过后，报市规资局列入市国土空间总体规划分区规划。二是本次规划要充分发挥各领域专家作用，建立专家咨询机制，邀请高水平的设计单位和专家承担编制工作，就各阶段的主要技术问题进行研究、审定。三是本次规划在区委、区政府的直接领导下，由区建设局和市规划资源局玄武分局牵头推进，各有关部门、街道（园区）积极主动，通力合作。四是本次规划要建立健全多方协商机制，扩展公众参与范围，创新公众参与形式，提升公众参与成效，广纳民意、集中民智、凝聚民心，推进形成共谋、共建、共治、共享的区级国土空间治理模式。

二、主要内容

（一）规划期限

规划基期为2019年，近期至2025年，远期至2035年，展望远景至2050年。

（二）规划范围

玄武全区域，总面积75.46平方公里。

（三）基础数据

以“三调”数据作为区国土空间总体规划编制的现状底数和底图基础。

（四）工作成果

充分利用“三调”和2035年城市总体规划成果草案的既有成果，按照自然资源部关于市县国土空间总体规划编制工作以及国家“五级三类”的国土空间规划体系的要求，建立区本轮国土空间总体规划成果体系。包括玄武区国土空间总体规划（含专题研究）、专项规划，以及区国土空间规划数据库等。

1．区国土空间总体规划（含专题研究）：总报告。以规划评估为基础，形成包括战略目标、空间格局、要素配置、国土整治、分解落实、政策措施等主要内容的区级国土空间总体规划成果。

专题研究。按照国土空间规划要求，在对国土空间开发保护现状评估和未来风险评估的基础上，结合玄武实际，对本地区未来可持续发展具有重大影响的问题开展2项专题进行研究（详见附件1）。

2．专项规划：专项规划是对特定区域或特定领域空间开发保护的安排，是在国土空间总体规划的指导约束下对总体规划的落实。各专业主管部门，应按照国土空间规划的新要求，同步优化和完善现有专项规划，重点研究分析专业部门在各自管理范围内新增的用地布局或设施，并在编制和审查过程中加强与区国土空间总体规划的衔接，避免各规划之间的矛盾和冲突（详见附件2）。

3. 区国土空间规划数据库：基于国土空间基础信息平台，衔接部、省、市级基础信息平台，整合各类空间关联数据，由市规划资源局玄武分局和区建设局牵头，联合区有关部门，委托主编单位形成区国土空间规划数据库。

- 职责分工

（一）市规划资源局玄武分局：作为本次国土空间总体规划编制工作的总牵头单位，负责对规划编制实施技术指导；负责对接、协调市规资局各相关处室；负责指导相关专题研究；负责根据《调研资料清单》（见附件3）提供相关数据、成果。

（二）区建设局：作为本次国土空间总体规划编制工作的总牵头单位，负责区国土空间总体规划的委托编制及与编制单位的对接、沟通；负责及时提请区政府对阶段性成果进行审议；负责组织召开各类座谈会、协调会，收集反馈建议和意见；负责根据《调研资料清单》提供相关数据、成果等。

（三）区委宣传部：配合开展国土空间总体规划编制工作的宣传、发动等工作；负责根据《调研资料清单》提供相关数据、成果等。

（四）区房产局：负责牵头城市有机更新课题研究，并提供研究成果；负责根据《调研资料清单》提供相关数据、成果等。

（五）其他相关部门：负责根据《调研资料清单》提供相关数据、成果等内容；负责根据区国土空间总体规划，对本部门专项规划进行修订，确保总体规划与专项规划衔接一致。

（六）各街道（园区）：负责根据《调研资料清单》提供相关数据、成果等内容；负责配合开展现场调研相关工作。

四、总体进度安排

根据市总体进度安排，我区国土空间总体规划规划编制工作计划于 2020年 12 月底完成成果编制，各阶段进度根据市国土空间规划控制性指标下达时间确定。具体分为四个阶段：

（一）前期启动阶段（2020年4月—5月）：区政府正式发布国土空间总体规划编制工作方案，明确总报告及专题、专项技术要求；完成编制工作招投标程序；进行各部门基础资料收集及核实汇总。

（二）初步方案阶段（2020年6月—8月底）：制定总体方案框架，开展全区现状摸排调研和土规、城规双评估，形成现状分析报告；同步开展相关对标案例研究、专题研究初步方案编制和专项规划总体框架编制；明确全区发展目标愿景，对接市指标分解，形成初步国土空间布局方案思路；8月底提交区政府及各部门听取初步方案并提出修改完善意见。

（三）初步成果阶段（2020年9月—10月）：形成专题研究初步成果和专项研究初步方案，并纳入全区国土空间布局方案；结合专题研究及专项规划方案成果，深化完善形成总报告成果初稿；10月底在区内召开专题会议进行审议，征询政府和相关部门意见。

（四）成果审查报批阶段（2020年11月—2020年12月）：进一步修改完善总报告、专题报告和专项研究，形成评审成果并组织专家评审；根据专家意见进行修改，组织成果公示，征询公众意见；与市国土空间总体规划进一步对接协调，报市规资局专题会议审议；12月中旬进入报批阶段。

五、保障措施

（一）加强组织领导。成立区国土空间总体规划编制工作领导小组，领导小组组长由区长担任，副组长由分管副区长担任，成员由区相关部门、各办事处主要负责人组成。领导小组根据需要不定期召开会议，研究、决定重大事项。领导小组下设办公室，办公室设在区建设局，办公室主任由分管副区长兼任，副主任由区建设局、市规划资源局玄武分局主要负责人担任，负责编制工作的具体组织、协调和其他日常事务。承担编制任务的各相关部门对应成立工作小组，开展相关工作（详见附件4）。

（二）落实责任分工。区建设局和市规划资源局玄武分局为本次区国土空间总体规划编制工作的总牵头单位，总体负责组织、监督和日常推进工作，做好委托编制与上报审批等工作。区各相关部门、街道（园区）要本着对玄武区长远发展负责的态度，积极配合做好区行业发展设想的现状调研、基础资料提供，科学提出行业发展设想及规划思路，及时反馈建议意见。

（三）强化推进机制。区国土空间总体规划编制工作领导小组办公室将根据市、区工作进度安排，定期组织相关部门召开专题研究、专项规划等各阶段规划成果的技术协调会，就主要技术问题以及规划内容衔接等进行研究、审查。

（四）鼓励公众参与。积极开展问卷调查、意见征求等工作，邀请各类社团、非政府组织、企业及广大市民参与规划调研；通过“玄武发布”微博微信、部门及相关利益人征询、专家把关等方式多渠道征求社会各界意见，有效提升总体规划的科学性与可操作性。

（五）统筹安排经费。按照“充分保障，节约利用”的原则，对区国土空间总体规划编制工作下达专项经费保障。区建设局具体负责本次规划编制专项经费的扎口使用。区国土空间总体规划、区国土空间总体规划数据库由区级专项经费列支。专题研究、专项规划由各责任部门负责资金保障。

附件： 1．专题研究一览表

- 专项规划一览表

- 调研资料清单

- 玄武区国土空间总体规划编制工作领导小组

附件1：

专题研究一览表

| 序号 | 专题名称 | 研究目标 | 主要内容 | 责任部门 | 主要协 作部门 | 成果 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玄武区规划实施评估 | 针对玄武发展目标和特色，构建评估体系，确定评估方法和路线，形成支撑本轮国土空间总体规划编制的指导思想和原则 | 以第三次全国国土调查成果为基础，深入现场详细调研，收集整合玄武区规划实施评估相关资料。 基于玄武区发展现状和宏观环境， 结合新背景、新理念，在上一轮工作的基础上，对规划实施情况进行梳理，针对新问题进行分析，以指导本轮国土空间总体规划修编。 现行总规评估的主要内容包括定性及定量评价：规划实施概况（包括规划的完成情况、存在问题及分析、实施偏差的原因等）、城市发展方向与空间布局的实施情况、规划阶段性目标的落实情况、各项强制性内容的执行情况、决策机制的建立与运行情况、相关政策对规划实施的影响、各项规划的编制情况等内容。 | 规资玄武分局 区建设局 | 区发改委 区教育局 区文旅局 区卫健委等 | 专题研究报告、PPT和图纸 |
| 2 | 城市有机更新研究（含绿地、历史文化保护、棚户区改造、老旧小区整治专题） | 明确玄武区更新目标和内涵思路，对包括绿地、历史文化保护、棚户区改造、老旧小区整治、低效用地再开发在内的重点领域提出更新对策，推动玄武创新发展 | 针对玄武老城区发展面临的资源、环境紧约束的双重挑战特征，以总量锁定、存量优化的有机更新发展理念和注重提质增效的逆生长发展模式作为玄武区城市发展的新要求、新方向和新常态，重点研究城市空间有机更新策略及存量建设用地更新、低效用地再开发等相关政策指引。 挖掘存量用地，关注潜力空间，重视存量更新改造，优化和完善城区环境、设施配套与交通支撑。对包括绿地、历史文化保护、棚户区改造、老旧小区整治在内的重点领域提出更新对策，并从功能更新、景观更新、物质更新等角度进行论证。 盘活低效用地，关注产业创新，优化玄武区高新技术产业和硅巷载体的创新空间，并打造若干示范载体，实现南京科教资源优势与高新技术产业发展优势的融合。 | 区房产局 | 区发改委 区城管局 区文旅局 区商务局 区水务局 规资玄武分局等 | 专题研究报告、PPT和图纸 |

附件2：

专项规划一览表

| 序号 | 规划名称 | 规划期限 | 研究目标 | 主要内容 | 深度要求 | 责任部门 | 主要协作部门 | 成果 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政设施专项规划 | 规划基期为2019年，近期至2025年，远期至2035年，展望远景至2050年。 | 研究各类市政设施发展目标和配建指标，综合玄武区城市总体布局结构，对各类市政设施进行布局安排并提出近期建设计划 | 对给水工程、排水工程、燃气工程、供热工程、信息通信工程、供电工程、邮政工程、环卫设施等各项市政设施建设现状进行分析评价。根据玄武区总体发展目标，按照建设资源友好型社会的要求，结合社会经济发展目标，研究确定各类市政设施发展目标、指标。在已有相关专项规划等基础上，结合玄武区城市总体布局结构对各类市政设施进行布局安排，提出近期建设计划。 | 达到行业专项规划深度要求 | 区建设局 规资玄武分局 | 区水务局 区科技局 区城管局 各街道（园区）等 | 文本、PPT、图纸和附件（说明书等） |
| 2 | 公共设施专项规划 |  | 研究各类公用设施发展目标和配建指标，综合玄武区城市总体布局结构，对各类公用设施进行布局安排并提出近期建设计划 | 对文化、教育、体育、医疗卫生、社会福利（包括养老）设施等公共设施的实施现状进行评价。根据玄武区发展定位、资源优势和目标要求，从增强区域辐射力的视角，研究确定各项事业发展目标、发展策略以及配套标准，结合玄武区总体布局结构和人口分布特点，在已有相关专项规划等基础上，提出公共设施规划布局优化提升方案与近期建设计划。 分析玄武区住房发展现状及存在问题，根据国家住房政策和全区住房发展需求，按照建设宜居城市和和谐社会的要求，提出包括保障性住房在内的住房发展目标、建设标准、发展思路和居住用地布局规划方案，提出近期建设计划。 综合以上编制主要内容，形成公用设施专项规划成果。 |  | 区建设局 规资玄武分局 | 区教育局 区民政局 区卫健委 区文旅局 区房产局 各街道（园区）等 |  |
| 序号 | 规划名称 | 规划期限 | 研究目标 | 主要内容 | 深度要求 | 责任部门 | 主要协作部门 | 成果 形式 |
| 3 | 近期建设规划 | 规划期限为2021年至2025年 | 对玄武近期发展进行控制和指导，综合调控经济社会和城市建设 | 根据玄武区国土空间规划分阶段的发展需要和国民经济与社会发展规划的衔接需求，研究确定全区近期发展目标、发展方向和发展规模，落实空间规划建设新理念和新要求，结合近期建设发展方向和建设项目的用地要求，对近期发展用地进行空间布局，对重要交通基础设施和公共服务设施进行空间安排，提出历史文化遗产、城市生态环境保护与建设措施，包括：新区建设、存量改造、产业转型、都市彰显、区域协同发展等方面。 统筹空间资源，定点定量安排各类建设项目，对近期重点地区的空间布局明确建设原则、建设重点和更新改造重点。针对产业发展、综合交通、住房社区、重大基础设施、公共服务设施、生态环境、景观风貌、历史文化名城的保护等各领域，根据项目实施进度，综合制定近期行动计划。为完成建设行动计划，研究规划实施条件，提出相应的政策建议与保障措施。 综合以上编制主要内容，形成近期建设规划专项成果。 | 达到行业专项规划深度要求 | 区建设局 | 区发改委 区房产局 区水务局 区城管局 区生态环境局 区文旅局 各街道（园区）等 | 文本、PPT、图纸和附件（说明书等） |

附件3

各部门调研资料清单

| 序号 | 单位 | 资 料 名 称 |  | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划资 源分局 | 01 最新地籍影像图、地形图、三调数据 |  |  |
|  |  | 02 区居住、商务、商业等经营性用地基准地价 |  |  |
|  |  | 03 2018年以来规划管理信息（已批项目红线、指标、方案） |  |  |
|  |  | 04 地下空间项目相关文本 |  |  |
|  |  | 05 老旧厂房搬迁及城中村改造成本数据 |  |  |
|  |  | 06 编制过的相关城市更新规划 |  |  |
| 2 | 区建设局 | 01 城建三年行动计划 |  |  |
|  |  | 02 区内各类更新改造类项目文本 |  |  |
|  |  | 03 玄武区年度土地变更调查成果 |  |  |
|  |  | 04 区城乡建设“十三五”专项规划 |  |  |
|  |  | 05 本系统发展设想及规划 |  |  |
| 3 | 区政府办 | 01 2015年至今市及以上领导到玄武区调研的讲话 |  |  |
|  |  | 02 2015年至今区政府领导关于玄武区发展的重要讲话或相关文件 |  |  |
|  |  | 03 2015年至今区政府工作报告 |  |  |
| 4 | 区委 宣传部 | 01 玄武区文化产业“十三五”发展规划 |  |  |
|  |  | 02 玄武区文化产业发展现状、问题及设想 |  |  |
| 5 | 区委 研究室 | 01 2015年至今区委领导关于玄武区发展的重要讲话或相关文件 |  |  |
|  |  | 02 2015年至今区委关于玄武区发展的调研总结 |  |  |
|  |  | 03 2015年至今区发展重大事项的专题或专项研究等 |  |  |
| 6 | 区发改委 | 01 2018-2019年玄武区社会经济发展情况 |  |  |
|  |  | 02 区国民经济和社会发展“十三五”规划 |  |  |
|  |  | 03 区产业发展规划 |  |  |
|  |  | 04 2018-2019年玄武区单位GDP能耗值 |  |  |
|  |  | 05 面向2035年的全区产业发展设想 |  |  |
|  |  | 06 面向中长期发展战略 |  |  |
|  |  | 07 重大项目的研究论证材料 |  |  |
| 7 | 区教育局 | 01 职业教育、特殊教育、中小学、幼儿园的办学规模（班级数、学生数、占地及建设规模）等最新基本情况 |  |  |
|  |  | 02 现状教育设施布局存在的主要问题 |  |  |
|  |  | 03 行业发展现状问题、设想及规划 |  |  |
| 8 | 公安分局 | 01 区人口现状情况（包括总人口、户籍人口、暂住人口等） |  |  |
|  |  | 02 高等院校学生人口 |  |  |
| 9 | 区科技局 | 01 区科技创新资源基本情况 |  |  |
|  |  | 02 区有关科技创新发展“十三五”规划（含项目） |  |  |
|  |  | 03 “十三五”规划纲要实施完成情况 |  |  |
|  |  | 04 科技创新专题研究报告 |  |  |
|  |  | 05 工程技术研究中心、重点实验室名单 |  |  |
|  |  | 06 “硅巷”建设专题研究成果 |  |  |
| 10 | 区民政局 | 01 玄武区详细地名 |  |  |
|  |  | 02玄武区社区居委会行政区划界线统计 |  |  |
|  |  | 03区社会福利设施基本情况 |  |  |
|  |  | 04区社会福利设施布局存在的主要问题 |  |  |
|  |  | 05 区社会福利设施布局专项规划 |  |  |
|  |  | 06 行业发展现状问题、设想及规划 |  |  |
| 11 | 区财政局 | 01 2018年至今地方财政预（决）算收入、支出及构成 |  |  |
|  |  | 02 2018年至今年度税收收入及构成 |  |  |
|  |  | 03 2019年税收50万元以上企业 |  |  |
|  |  | 04 2018年至今分街道财政收入情况 |  |  |
| 12 | 区人社局 | 01 区2018-2019年就业岗位总量及行业分布情况 |  |  |
|  |  | 02 区人力资源和社会保障“十三五”规划及执行情况 |  |  |
|  |  | 03 行业发展现状问题、设想及规划 |  |  |
| 13 | 区生态 环境局 | 01 国家生态红线、江苏省生态空间管控区域规划等 |  |  |
|  |  | 02 2018至今玄武区环境质量总体状况（包括水、声、气、土壤等） |  |  |
|  |  | 03 玄武区生态文明规划 |  |  |
|  |  | 04 行业发展现状问题、设想及规划 |  |  |
|  |  | 05 徐庄高新区等重要园区规划环评文本、批复及负面清单 |  |  |
|  |  | 06 长江经济带负面清单、南京市建设项目准入等相关政策资料 |  |  |
| 14 | 区房产局 | 01 区“十三五”棚改规划 |  |  |
|  |  | 02 近3年组织编制的棚户区改造、老旧小区更新、保障房建设等各类专项规划 |  |  |
|  |  | 03 行业发展现状问题、设想及规划 |  |  |
| 15 | 区水务局 | 01 现有河道、雨水泵站、污水泵站、排水管道基本情况及存在问题 |  |  |
|  |  | 02 区黑臭河流名录及被污染原因、治理情况 |  |  |
|  |  | 03排水（雨水、污水）专项规划 |  |  |
|  |  | 04南京市蓝线规划本区相关内容 |  |  |
|  |  | 05本区水系图 |  |  |
|  |  | 06行业发展现状问题、设想及规划 |  |  |
| 16 | 区城管局 | 01 现有公共停车场以及企事业单位停车场分布 |  |  |
|  |  | 02 公厕、垃圾中转站基本情况及存在问题 |  |  |
|  |  | 03 环卫专项规划 |  |  |
|  |  | 04 行业发展现状问题、设想及规划 |  |  |
| 17 | 区商务局 | 01 现状商贸市场、大型商业网点、楼宇经济现状及存在主要问题 |  |  |
|  |  | 02 区商贸市场、大型商业网点相关规划 |  |  |
|  |  | 03 行业发展现状问题、设想及规划 |  |  |
| 18 | 区文旅局 | 01 旅游 | 01-1 2018年至今旅游统计数据，包括旅游总收入、游客人次等情况 |  |
|  |  |  | 01-2 玄武区旅游“十三五”规划（含项目）及年度计划 |  |
|  |  |  | 01-3 玄武区全域旅游规划 |  |
|  |  |  | 01-4 玄武区旅游发展设想 |  |
|  |  | 02 文化 | 02-1 区级及以上文化设施分布情况 |  |
|  |  | 03 文物 | 03-1 玄武区现状各级文保单位名录 |  |
|  |  |  | 03-2 玄武区一般不可移动文物名录 |  |
|  |  | 04 体育 | 04-1 玄武区社区以上公共体育设施分布情况 |  |
|  |  |  | 04-1 体育产业现状问题、设想及规划 |  |
| 19 | 区卫健委 | 01 区医疗机构分布状况、现状及存在的问题等情况 |  |  |
|  |  | 02 区医疗卫生服务体系“十三五”规划 |  |  |
|  |  | 03 行业发展现状问题、设想及规划 |  |  |
| 20 | 区国资办 | 01 国有、区属闲置房屋资源表 |  |  |
|  |  | 02 区内国有企业、集团基本情况，企业面积规模、年产值、职工数等主要经济数据 |  |  |
|  |  | 03 相关单位、集团“十三五”期间的重点建设项目，及今明两年重点项目计划 |  |  |
| 21 | 区统计局 | 01 区2018年至今各年度的统计月报 |  |  |
|  |  | 02五普、六普人口数据 |  |  |
|  |  | 03 两次经济普查数据 |  |  |
|  |  | 04 近三年来三次产业产值规模及占比情况 |  |  |
| 22 | 区人防办 | 01 区人防设施分布状况 |  |  |
|  |  | 02 相关专项规划 |  |  |
|  |  | 03 行业发展现状问题、设想及规划 |  |  |
| 23 | 区金融 监管局 | 01 区十三五金融服务产业发展规划及中期评估报告 |  |  |
|  |  | 02 玄武区金融产业发展报告 |  |  |
|  |  | 04 区金融服务产业发展现状及存在问题 |  |  |
|  |  | 05 行业发展现状问题、设想及规划 |  |  |
| 24 | 徐庄 高新区 | 01 管理范围与边界 |  |  |
|  |  | 02 2018年以来发展和开发建设情况 |  |  |
|  |  | 03相关专项规划 |  |  |
|  |  | 04 重点建设项目以及年度工作计划 |  |  |
|  |  | 05 “一区五园”创新经济带建设研究成果 |  |  |
|  |  | 06 铁北红山新城规划研究成果 |  |  |
|  |  | 07 板块发展设想及规划 |  |  |
| 25 | 各街道 | 01 2018年至今各街道年度GDP、企业入驻、商业设施、公共服务设施等情况 |  |  |
|  |  | 02分社区现状人口情况 |  |  |
|  |  | 03 “十三五”期间重点建设项目实施情况 |  |  |
|  |  | 04 近三年相关规划 |  |  |
|  |  | 05各街道发展问题、设想及规划 |  |  |
| 26 | 交警 一大队 | 01 重要主干道高峰时段、平峰时段交通流量数据 |  |  |
|  |  | 02主要交通拥堵地段和整改建议 |  |  |
| 27 | 消防大队 | 01 消防站现状情况一览表 |  |  |
|  |  | 02 消防设施布局存在问题、设想和规划 |  |  |

附件4：

玄武区国土空间总体规划编制工作领导小组

为确保玄武区国土空间总体规划编制工作顺利推进，经研究，成立《玄武区国土空间总体规划（2019—2035年）》编制工作领导小组。领导小组成员名单如下：

组  长：钱  维    区委副书记、区长

副组长：张  杰    副区长

成  员：陶  祥    区政府办公室主任

汪拥政    区委宣传部常务副部长、精神文明办

主任

朱锡刚    区委办公室副主任、区委研究室主任

李东辉    区发改委副主任

陈发山    区教育局局长

徐影秋    公安玄武分局副局长

周  正    区科技局局长

汪风华    区民政局局长

余莉萍    区财政局局长

袁  芳    区人社局局长

刘光治    规划资源分局局长

王培军    玄武生态环境局局长

章  凯    区建设局局长

但加成    区房产局局长

于永斌    区水务局局长

徐  锴    区城管局局长

魏  超    区商务局局长

陈  静    区文旅局局长

王礼铭    区卫健委主任

陈玲伟    区国资办主任

王  莉    区统计局局长

张金贵    区人防办主任

孙  荟    区地方金融监管局局长

陈  放    徐庄高新区管委会副主任

耿  德    铁北管委会副主任

史庆锋    新街口办事处主任

费莉莉    玄武门办事处主任

金道林    梅园新村办事处副主任

庞  敏    锁金村办事处主任

王颖娟    孝陵卫办事处主任

张  浩    玄武湖办事处主任

徐远帆    红山办事处主任

雷  民    交警一大队大队长

杨树年    区消防大队大队长

领导小组下设办公室在区建设局，办公室主任由分管副区长兼任，副主任由区建设局、市规划资源局玄武分局主要负责同志担任，负责编制工作的具体组织、协调和其他日常事务。承担编制任务的各相关部门对应成立工作小组开展相关工作。

玄武区人民政府办公室                       2020年5月26日印发