| 玄武区市场监督管理局快检体系建设及运行自评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 快检体系建设及运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 玄武区市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玄武区市场监督管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 127 | 127 |  | 66.05 |  | 10 |  | 52.01% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 127 |  |  |  |  |  | 66.05 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：全区农贸市场快检室20家 |  |  | 20家 | 20家 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：农贸市场快检室正常检测 |  |  | 符合 | 符合 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：检测结果对群众公示 |  |  | 符合 | 符合 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：出现疑似阳性结果按照规定进行复核 |  |  | 符合 | 符合 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：出现确定阳性结果，按照规定对产品进行法检或者直接销毁 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：对于公众主动送检，免费检测并告知检测结果 |  |  | 符合 | 符合 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 快检室全年正常运行 |  |  | 完成 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：培训、仪器维修、试剂等各项费用 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：在预算金额内完成快检室运行任务 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 （20分） | 社会效益 指标 | 指标1：起到了初级过滤网作用，保障了市民菜篮子的食品安全 |  |  | 有 | 有 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：对公众开放免费送检，有助于提高公众对食品安全的信任度 |  |  | 有 | 有 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：农贸市场主办方对快检室建设与运行情况满意 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：群众对快检室建设及运行情况满意 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |