## 总
玄武区2022年城建计划项目表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设地点、规模及内容 | 建设 年限 | 总投资 （万元） | 立项 文号 | 计划 开工时间 | 至2021年年底累计完成投资 | 2022年 形象进度 | 2022年计划投资 （万元） |  |  | 2022年投资构成（万元） | [9 empty] | 责任 单位 | 实施 单位 | 备注
[10 empty] | 征地拆迁费用 | 工程建设费用 | 合计 | 国省 补助 | 市级财政 |  |  | 市级国有企业自筹 | 区（园区）自筹 |  |  | 社会投资 | 其他
[14 empty] | 市城建 资金 | 市其他 专项 | 平台 板块 |  | 区级 财政 | 区企业 自筹 | 平台 板块
A类项目 |  |  |  |  | 652931.1 |  |  | 453431 |  | 36716 | 187419.1 | 224135.1 | 0 | 62316.05 | 10045 | 6816 | 82800 | 18723.1 | 20000 | 20288 | 1123 | 2024
一 | 交通基础设施建设 |  |  |  | 267500 |  |  | 322800 |  | 20500 | 62800 | 83300 |  |  |  |  | 82800 | 500
1 | 宁芜铁路扩能改造工程 | A | 新建外绕线路（沧波门至古雄段）和江宁镇货场新建线路为电气化复线铁路，线路总长约28.8公里新建江宁镇货场位于江宁滨江开发区，占地面积约1580亩，设计能力为240万吨/年 | 2022-2026 | 640100（玄武区2500） | 工可阶段 | 2022年四季度 | 1000 | 开展用地组卷及征地拆迁工作，力争正线段开工建设 | 34500（玄武区500） | 32100 | 66600（玄武区500） |  |  | 32100 |  |  | 34500 （玄武区500） |  |  |  |  | 国铁集团 上海铁路局 | 栖霞区政府 玄武区政府 秦淮区政府 雨花台区政府 江宁区政府 | 年度投资为外绕段建安费用（市级财政承担）和征地拆迁费用（各区财政承担，分别为栖霞区100万，玄武区500万，秦淮区13400万，雨花台区14800万，江宁区5700万）
2 | 6号线地铁工程 | A （续建） | 起于栖霞山北，止于南京南站，途经长途东站站、红花机场站线路全长32.4公里，全线共设19座地下车站 | 2019-2024 | 3087510（玄武区380600） | 苏发改基础发〔2019〕945号 苏发改基础发〔2021〕65号 | 已开工 | 912900（玄武区171800） | 开展工程项目施工 | 137000（玄武区20000） | 333000（玄武区47800） | 470000（玄武区67800） |  |  | 94000 | 94000 | 282000（玄武区67800） | [5 empty] | 市地铁集团 南部新城管委会 南京经开区管委会 燕子矶新城管委会 | 市地铁集团
3 | 9号线一期地铁工程 | A （续建） | 起于丹霞路站，终于滨江公园站，途经下关站、龙江站线路全长19.7公里，共设16座地下车站，设一座曹后村车辆段 | 2019-2024 | 2125000（玄武区238000） | 苏发改基础发〔2019〕1103号 | 已开工 | 588000（玄武区151000） | 开展工程项目施工 | 160000 | 190000（玄武区15000） | 350000（玄武区15000） |  |  | 122500 | 17500 | 210000（玄武区15000） | [5 empty] | 市地铁集团 河西新城管委会 | 市地铁集团
二 | 生态环境建设 |  |  |  | 87481.95 |  |  | 21877 |  | 0 | 28366.95 | 28366.95 | 0 | 19443.95 | 45 | 0 | 0 | 4938 | 1000 | 2000 | 0 | 940
（一） | 河道水环境整治提升 |  |  |  | 6642 |  |  | 4192 |  | 0 | 2450 | 2450 | 0 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940
4 | 玄武湖北湖东部水域清淤及生态修复 | A （续建） | 玄武湖公园北湖东部水域；常态化清淤，配套沉水植物种植及生态修复，生态化岸线提升等 | 2021-2022 | 2864 | 宁水环〔2020〕507号 |  | 2294 | 完工 |  | 570 | 570 |  | 570 | [8 empty] | 市水务局 市文化和旅游局 | 玄武湖公园管理处
5 | 玉带河水环境综合提升工程 | A （续建） | 实施河底清淤、引水补水、水生态修复工程，增设监控设施，提升河道沿线景观 | 2021-2022 | 3778 | 宁水环〔2020〕577号 | 续建 | 1898 | 完工 |  | 1880 | 1880 |  | 940 | [7 empty] | 940 | 区水务局 | 区环境集团
（二） | 暗涵整治 |  |  |  | 1024 |  |  | 285 |  | 0 | 739 | 739 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 进香河暗涵整治工程 | A （续建） | 对进香河暗涵全段（北京东路至珠江路段）进行暗涵清淤，摸排排口情况，安装监控设备，增设暗涵检查口 | 2021-2022 | 705 | 宁水环〔2020〕517号 | 续建 | 285 | 完工 |  | 420 | 420 |  | 210 |  |  |  | 210 |  |  |  |  | 区水务局 | 区环境集团
7 | 友谊河西沟暗涵整治工程 | A | 友谊河西沟暗涵涵底清淤、涵体修复、排口整治施工 | 2022 | 319 | 宁水环〔2021〕555号 | 2022年二季度 |  | 完工 |  | 319 | 319 |  | 160 |  |  |  | 159 |  |  |  |  | 区水务局 | 区环境集团
（三） | 片区雨污水管网清疏修缮 |  |  |  | 23876 |  |  | 5600 |  | 0 | 7038 | 7038 | 0 | 3519 | 0 | 0 | 0 | 3519 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 玄武区紫金山一沟流域锁金村街道、玄武湖街道片区雨污水管网清疏修缮工程 | A （续建） | 对紫金山一沟流域锁金村街道和玄武湖街道现状片区雨污水管道进行清疏、摸排及CCTV检测；对存在破损、渗漏等问题的管道进行修复和整改，切换错接、混接点；对原片区雨污分流未实施处进行查漏补缺；对节点井安装遥测设备 | 2021-2023 | 14876 | 宁建审字〔2020〕391号 | 续建 | 5600 | 完成70% |  | 5600 | 5600 |  | 2800 |  |  |  | 2800 |  |  |  |  | 区水务局 | 区城建集团
9 | 唐家山沟流域锁金村街道、玄武湖街道片区雨污水管网清疏修缮工程 | A | 对唐家山沟流域锁金村街道和玄武湖街道内现状片区雨污水管道实施清疏排查，对问题较严重区域实施检测修缮整改；其他地区实施清疏作业和查漏补缺，完善雨污水系统。 | 2022-2024 | 9000 |  | 2022年二季度 |  | 13% |  | 1438 | 1438 |  | 719 |  |  |  | 719 |  |  |  |  | 区水务局 | 区环境集团
（四） | 公园景区及绿化建设 |  |  |  | 20700 |  | 4044.06 | 0 |  | 0 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 655 | 0 | 2000 | 0 | 0
10 | 九华山公园景观提升工程 | A | 对九华山公园绿化提档升级 | 2022 | 300 |  | 2022年二季度 |  | 完工 |  | 300 | 300 | [5 empty] | 300 |  |  |  |  | 区建设局 | 区城市公园管理中心 | 区计划
11 | 和平公园东园钟楼修缮工程 | A | 对和平公园东园钟楼进行加固修复 | 2022 | 300 |  | 2022年三季度 |  | 完工 |  | 300 | 300 |  |  | 45 |  |  | 255 |  |  |  |  | 区建设局 | 区文旅局 区环境集团 | 区计划
12 | 盛和家园北侧绿地改造工程 | A | 位于盛和家园北侧，面积约1300平方米，对现状绿地改造、打造小品等 | 2022 | 100 |  | 2022.06 |  | 完工 |  | 100 | 100 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 区建设局 | 孝陵卫街道办事处 区环境集团 | 区计划
13 | 水景公园和文化艺术中心新建工程 | A | 文化艺术中心占地约4600平方米，控高16米，水景公园绿地面积15900平方米，广场面积3200平方米，水域面积12500平方米 | 2022-2026 | 20000 |  | 2022 |  | 办理建设 前期手续 | 0 | 2000 | 2000 | [7 empty] | 2000 |  |  | 铁管委 | 铁管委 | 区计划
（五） | 污水处理及收集系统建设 |  |  |  | 24844.95 |  |  | 10800 |  | 0 | 14044.95 | 14044.95 | 0 | 14044.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 仙林污水收集系统污水管网（仙林大道污水泵站出水压力管、下游重力管(仙林大道南侧)）新改建工程 | A （续建） | 1.仙林大道污水泵站出水压力管改造，管径DN600，长度约550m；2.仙林大道南侧下游重力管改造，管径DN1000—DN1200，长度约5300m管道改造总长度约5850m | 2021-2022 | 17407.95 | 宁水建〔2020〕316号 | 2021-11-01 | 9800 | 完工 |  | 7607.95 | 7607.95 |  | 7607.95 | [8 empty] | 市水务集团 玄武区政府 栖霞区政府 仙林大学城管委会 | 市水务集团
15 | 内秦淮河截流系统改造工程（一期） | A （续建） | 对西家大塘、珠江路九华山沟、瑞金路等三处截流点进行改造，新建雨水调蓄池一座 | 2020-2022 | 7437 | 宁水建〔2020〕231号 | 2021-10-01 | 1000 | 完工 |  | 6437 | 6437 |  | 6437 | [8 empty] | 市水务集团 秦淮区政府 玄武区政府 | 市水务集团
（六） | 环卫设施建设 |  |  |  | 10000 |  |  | 1000 |  | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
16 | 玄武区循环经济产业园 | A | 选址新建一座垃圾分类转运中心集日处理量320吨其他垃圾、80吨餐厨垃圾转运站、大件垃圾及配套用房等多功能于一体的综合体 | 2022-2023 | 10000 |  | 2022年二季度 | 1000 | 完成地下主体工程 |  | 1000 | 1000 | [6 empty] | 1000 |  |  |  | 区城管局 | 区环境集团 | 投资不含征地及场外道路等费用
（七） | 其他项目 |  |  |  | 395 |  |  | 0 |  | 0 | 395 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 玄武区雨水检查井防坠网安装专项工程 | A | 对玄武区道路雨水井安装防坠网，消除井盖破损或汛期顶盖造成的安全隐患风险。 | 2022 | 200 |  | 2022年二季度 |  | 完工 |  | 200 | 200 | [5 empty] | 200 |  |  |  |  | 区水务局 | 区环境集团 | 区计划
18 | 玄武区污水管网提质增效和节水型社会达标创建拾遗补漏工程 | A | 对玄武区污水管网提质增效和节水型社会达标区创建中存在的局部问题进行工程整治提升和咨询评估，完成市级下达的创建目标。 | 2022 | 195 |  | 2022年二季度 |  | 完工 |  | 195 | 195 | [5 empty] | 195 |  |  |  |  | 区水务局 | 区环境集团 | 区计划
三 | 市政公用基础设施建设 |  |  |  | 102047.15 |  |  | 19459 |  | 3265 | 51896.15 | 55161.15 | 0 | 20614.1 | 10000 | 6816 | 0 | 7523.1 | 0 | 9085 | 1123 | 0
（一） | 市政道路建设 |  |  |  | 51540 |  |  | 12959 |  | 3265 | 39286 | 42551 | 0 | 20200 | 0 | 6816 | 0 | 5840 | 0 | 8695 | 1000 | 0
19 | 文枢西路西延工程 | A （续建） | 打通断头路：西起紫金东郡幼儿园，东至南师附小仙鹤门分校，长约480米。对两端接线现状道路整治出新：包括苏中路路口以西至紫金东郡幼儿园段，以及南师附小仙鹤门分校至土城头路以东段，长约876米。全长约1356米 | 2021-2022 | 34000 | 宁建审字〔2020〕322号 | 2021三季度 | 3959 | 完工 |  | 30041 | 30041 |  | 15000 |  | 6816 |  |  |  | 8225 |  |  | 区建设局 徐庄高新区 | 区城建集团
20 | 新庄立交地下过街通道建设工程 | A （续建） | 完善新庄立交人行过街功能，修建下穿玄武大道、红山路地下人行过街通道，同时为提高通道使用价值，预留接口同地铁3号线新庄站连接 | 2021-2022 | 16800 （玄武区2600） | 宁建审字〔2020〕104号 | 2021年5月 | 9000 | 完工 | 3265 | 4535 | 7800 |  | 5200 |  |  |  | 1600 |  |  | 1000 |  | 市建委 市城建集团 高力集团 锁金村街道办事处 | 市城建集团
21 | 百子亭北路道路建设工程 | A | 起于中央路，止于百子亭路，总长度110米 | 2022 | 740 | 玄建字〔2021〕101号 | 2022年二季度 |  | 道路建设完成 |  | 740 | 740 | [5 empty] | 740 |  |  |  |  | 区建设局 | 玄武门街道办事处 区城建集团 | 区计划
22 | 上乘庵等道路建设工程 | A | 原塘坊桥及停车场现状市政管线受德基三期施工影响，需进行迁改，涉及到市政管线有给水管、雨污水管、燃气管、电力通信架空电杆及排管、军用电缆等。新建3条支路总长约800米，路幅度宽7-13米不等，双向二车道，为城市支路。道路西起塘坊桥、东至洪武北路，南至青石街，北至保险大楼围墙 | 2022-2023 | 8700 |  | 2022年二季度 |  | 管线迁移完成，建设施工便道供地块建设 |  | 3500 | 3500 | [5 empty] | 3500 |  |  |  |  | 区建设局 | 新街口街道办事处 区城建集团 | 区计划
23 | 阅武路道路新建工程 | A | 北起现状华飞路，南至现状红山南路；红藤路东延（文五路）西起现状北苑东路，东至阅武路 | 2022-2025 | 4700 | 玄建字〔2020〕61号 | 2022 | 0 | 开工建设 | 0 | 470 | 470 | [7 empty] | 470 |  |  | 铁管委 | 铁管委 | 区计划
（二） | 积淹水点整治 |  |  |  | 228.95 |  |  | 0 |  | 0 | 228.95 | 228.95 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 环陵路下穿玄武大道段积淹水改造工程 | A | 对环陵路穿玄武大道段进行排水设施改在，增加收水井篦及紫金山山水排水通路，解决汛期道路积水问题 | 2022 | 228.95 | 宁水运管〔2021〕586号 | 2022年二季度 |  | 完工 |  | 228.95 | 228.95 |  | 115 |  |  |  | 114 |  |  |  |  | 区水务局 | 区环境集团
（三） | 公厕新改建 |  |  |  | 198.2 |  |  | 0 |  | 0 | 198.2 | 198.2 | 0 | 99.1 | 0 | 0 | 0 | 99.1 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 新建2座公厕 | A | 仙居雅苑农贸市场公厕（仙居雅苑南二门旁）、仙鹤新天地停车场公厕（仙鹤新天地停车场） | 2022 | 198.2 | 宁建审字〔2022〕1号 | 2022.06 |  | 年底完工，并投入使用 |  | 198.2 | 198.2 |  | 99.1 |  |  |  | 99.1 |  |  |  |  | 区城管局 | 区环境集团
（四） | 公共交通设施建设 |  |  |  | 33100 |  |  | 6500 |  | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 十三中锁金分校人防工程 | A （续建） | 玄武区十三中锁金分校操场地下,建筑面积约11113平方米，停车位250个 | 2019-2023 | 11740 | 宁发改投资字〔2019〕399号 |  | 4500 | 竣工验收 |  | 5000 | 5000 |  |  | 4000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 市人防办 区人防办 | 锁金村街道办事处
27 | 月苑片区人防工程 | A （续建） | 玄武区体育活动中心和月苑南路下方,建筑面积约23500平方米，停车位约440个 | 2021-2024 | 21360 | 宁发改投资字〔2020〕305号 |  | 2000 | 完成基坑支护、桩基施工，开展土方外运 |  | 6000 | 6000 |  |  | 6000 | [7 empty] | 市人防办 | 区城建集团 红山街道办事处
（五） | 其他项目 |  |  |  | 16980 |  |  | 0 |  | 0 | 1183 | 1183 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 390 | 123 | 0
28 | 汇景佳园小区西侧边坡地质灾害治理 | A | 对坡体表面进行清坡整理，新建挡墙、排水设施 | 2022 | 230 |  | 2022年二季度 |  | 完工 |  | 230 | 230 | [5 empty] | 230 |  |  |  |  | 区建设局 | 玄武湖街道办事处 | 区计划
29 | 韵致居小区东侧边坡地质灾害治理 | A | 对坡体表面进行清坡整理，新建挡墙、排水设施 | 2022 | 210 |  | 2022年二季度 |  | 完工 |  | 210 | 210 | [7 empty] | 210 |  |  | 区建设局 | 铁管委 | 区计划
30 | 皮研所周边环境整治工程 | A | 周边环境提档升级 | 2022 | 240 |  | 2022年二季度 |  | 完工 |  | 240 | 240 | [5 empty] | 240 |  |  |  |  | 区建设局 | 玄武湖街道办事处 | 区计划
31 | 南京市玄武区红山消防救援站 | A | 项目总用地面积约4709.02平方米，总建筑面积2457.20平方米，包含业务用房1294.92平方米，业务附属用房585.37平方米，辅助用房576.91平方米。容积率0.52。建设内容包括消防执勤楼、训练塔、门卫土建、安装、装修及室外配套工程等，项目位于玄武区墨香路与尧红路交叉口东北侧、紫金墨香苑东南侧 | 2022-2024 | 2200 | 可研阶段 | 2022 | 0 | 开工建设 | 0 | 200 | 200 |  | 200 | [8 empty] | 铁管委 | 铁管委 | 区计划
32 | 尚塘村10kv开关站 | A | 红山南路以南、地铁9号线车辆段以东、墨香路以西的夹角处,拟新建尚塘村10千伏开关站 | 2022-2025 | 12300 | 可研阶段 | 2022 | 0 | 开工建设 | 0 | 123 | 123 | [8 empty] | 123 |  | 铁管委 | 铁管委 | 区计划
33 | 华飞变电站 | A | 华飞路与恒嘉路交叉口东南象限,拟新建变电站厂房、站区电缆沟、给排水、绿化、道路及防洪设施等 | 2022-2023 | 1800 | 可研阶段 | 2022 | 0 | 开工建设 | 0 | 180 | 180 | [7 empty] | 180 |  |  | 铁管委 | 铁管委 | 区计划
四 | 城市更新 |  |  |  | 107346 |  |  | 88295 |  | 12951 | 6100 | 19051 | 0 | 17067 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0
（一） | 街巷整治 |  |  |  | 486 |  |  |  |  | 0 | 486 | 486 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 紫玄巷 | A | 南起板仓街，北至板仓街130号小区，长约300米，宽约6米主要建设内容：道路病害处理，新增雨污水管网，修缮道路两侧围墙，同步完善排水、绿化、路灯、交通工程等附属配套设施 | 2022 | 486 | 玄建字〔2022〕5号 | 2022年二季度 |  | 完工 |  | 486 | 486 |  | 146 |  |  |  | 340 |  |  |  |  | 区建设局 | 锁金村街道办事处 区城建集团
（二） | 公共空间环境品质提升 |  |  |  | 106860 |  |  | 88295 |  | 12951 | 5614 | 18565 | 0 | 16921 | 0 | 0 | 0 | 1644 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 玄武区香林寺沟片区环境综合整治工程 | A （续建） | 玄武区梅园新村街道，北至农场巷南至北安门街。工程总投资估算123450万元，其中前期征收110000万元，工程建设13450万元。实施内容：前期征收拆迁后，实施河道岸线景观建设、道路整治、绿地建设、建筑立面整治等。 | 2019-2022 | 106860 | 宁建审字〔2018〕535号 | 2019.7.1 | 88295 | 在征收完成的基础上完成香林寺路及香林寺沟路两条支路建设；待考古发掘完毕后，按文物主管部门要求完成北安门遗址区域绿地建设。 | 12951 | 5614 | 18565 |  | 16921 |  |  |  | 1644 |  |  |  |  | 区建设局 | 区城建集团
（三） | 小型城市客厅建设
36 | 小型城市客厅建设 | A | 通过新建、改建、联合挂牌等方式完成3处小型城市客厅设置 | 2022 |  |  | 2022年三季度 |  | 完工 | [13 empty] | 区建设局 | 各有关单位 | 自筹资金，按政策，完成后市补贴 市对区考核项目
五 | 安居保障建设 |  |  |  | 88556 |  |  | 1000 |  | 0 | 38256 | 38256 | 0 | 5191 | 0 | 0 | 0 | 3778 | 19000 | 9203 | 0 | 1084
（一） | 老旧小区改造 |  |  |  | 18256 |  |  | 0 |  | 0 | 18256 | 18256 | 0 | 5191 | 0 | 0 | 0 | 2778 | 0 | 9203 | 0 | 1084
37 | 玄武区老旧小区改造 | A | 玄武区11个老旧小区改造，138栋，面积43.278万平方米，5656户。 | 2021-2022 | 18256 |  | 2022 |  | 完工 |  | 18256 | 18256 |  | 5191 |  |  |  | 2778 |  | 9203 |  | 1084 | 区房产局 | 区城建集团 | 详见附表1
（二） | 危旧房改造 |  |  |  | 3700 |  |  | 1000 |  | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 卫巷片区危旧房改造 | A （续建） | 北至香居美苑小区，南至卫巷，西至丹凤新寓东区，东至卫巷2号院。为续建项目，片区采取翻建方式实施，共有危旧房10幢，居民47户，面积2640平方米 | 2021-2023 | 3700 | 玄发改备〔2020〕3号 | 2021年 | 1000 | 50% |  | 1000 | 1000 | [5 empty] | 1000 |  |  |  |  | 区房产局 新街口街道办事处 | 区房产经营有限公司
（三） | 保障房建设 |  |  |  | 16600 |  |  | 0 |  | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
39 | 仙鹤门保障房 | A | 仙鹤门二号路以西，文枢西路以北，仙居华庭以东，行知实验幼儿园以南，不含已建幼儿园用地和拟与南京军区空军后勤部司令部置换用地，拟建保障性住房。建设房屋总建筑面积约2.1万平方米及套数约140套；地下两层，约160停车位 | 2022 | 16600 |  | 2022 |  |  |  | 1000 | 1000 | [6 empty] | 1000 |  |  |  | 区房产局 | 区城建集团 区文旅集团
（四） | 租赁房建设 |  |  |  | 50000 |  |  | 0 |  | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0
40 | 徐庄二期聚才公寓 | A | 徐庄二期聚智园北侧，东至防护绿地，南至聚智园，西至经一路，建设总建筑面积约5.1万㎡（地上4.3万㎡，地下0.8万㎡）单身职工公寓 | 2022-2025 | 50000 |  | 2022 |  | 与东南集团联合开发 |  | 18000 | 18000 | [6 empty] | 18000 |  |  |  | 区房产局 | 徐庄高新区

## 小区改造
附件1 2022年玄武区小区改造
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设地点、规模及内容 | 建设 年限 | 总投资 （万元） | 立项文号 | 计划 开工时间 | 至2021年年底累计完成投资（对应工程量，非财务发生数） | 2022年 形象进度 | 2022年计划投资 （万元） |  |  | 2022年投资构成（万元） | [9 empty] | 责任 单位 | 实施单位 | 备注
[10 empty] | 征地拆迁费用 | 工程建设费用 | 合计 | 国省 补助 | 市级财政 |  |  | 市级国有企业自筹 | 区（园区）自筹 |  |  | 社会投资 | 其他
[14 empty] | 市城建 资金 | 市其他 专项 | 平台 板块 |  | 区级 财政 | 区企业 自筹 | 平台 板块
合计 |  |  |  |  | 18256 | [5 empty] | 18256 | 18256 |  | 5191 |  |  |  | 2778 |  | 9203 |  | 1084
1 | 玄武区雍园41号老旧小区改造 | A | 雍园41号（共计5栋房屋，建筑面积约1.72万平方米）主要建设内容为：在拆违拆破的基础上，修缮屋面防水、小区道路病害整治、清疏小区管网、完善绿化、路灯、安防等配套设施等。 | 2021 | 945 | 玄建字〔2021〕63号 | 2021 |  |  |  | 945 | 945 |  | 204 |  |  |  | 741 |  |  |  |  | 区房产局 梅园新村街道办事处 | 区城建集团 | 2021年提前实施项目
2 | 玄武区钟灵街48号老旧小区改造 | A | 钟灵街48号（共计51栋房屋，建筑面积约9.03万平方米）主要建设内容为：在拆违拆破的基础上，修缮屋面防水、小区道路病害整治、清疏小区管网、完善绿化、路灯、安防等配套设施等。 | 2021 | 2709 | 玄建字〔2021〕23号 | 2021 |  |  |  | 2709 | 2709 |  | 1084 |  |  |  | 541 |  |  |  | 1084 | 区房产局 孝陵卫街道办事处 | 区城建集团 | 2021年提前实施项目（省农科院出资40%）
3 | 玄武区警备区公寓老旧小区改造（明故宫路18号） | A | 警备区公寓（共计11栋房屋，建筑面积约2.48万平方米，户数290户）主要建设内容为：在拆违拆破的基础上，修缮屋面防水、小区道路病害整治、清疏小区管网、完善绿化、路灯、安防等配套设施等。 | 2022 | 744 |  | 2022 |  |  |  | 744 | 744 |  | 298 |  |  |  | 446 |  |  |  |  | 区房产局 梅园新村街道办事处 | 区城建集团
4 | 估衣廊8-18号 | A | 估衣廊8-18号（共计5幢，建筑面积约2.1万平方米，户数192户）主要建设内容为：在拆违拆破的基础上，修缮屋面防水、小区道路病害整治、清疏小区管网、完善绿化、路灯、安防等配套设施等。 | 2022 | 630 | 玄建字〔2022〕2号 | 2022 |  |  |  | 630 | 630 |  | 252 |  |  |  | 378 |  |  |  |  | 区房产局 新街口街道办事处 | 区城建集团
5 | 廊东街14号 | A | 廊东街14号（共计1幢，建筑面积约0.288万平方米，户数36户）主要建设内容为：在拆违拆破的基础上，修缮屋面防水、小区道路病害整治、清疏小区管网、完善绿化、路灯、安防等配套设施等。 | 2022 | 86 |  | 2022 |  |  |  | 86 | 86 |  | 34 |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 区房产局 新街口街道办事处 | 区城建集团
6 | 后半山园4号 | A | 后半山园4号（共计5栋房屋，建筑面积约1.02万平方米，户数144户）主要建设内容为：在拆违拆破的基础上，修缮屋面防水、小区道路病害整治、清疏小区管网、完善绿化、路灯、安防等配套设施等。 | 2022 | 306 |  | 2022 |  |  |  | 306 | 306 |  | 122 |  |  |  | 184 |  |  |  |  | 区房产局 梅园新村街道办事处 | 区城建集团
7 | 中央路262号 | A | 中央路262号（共计5栋房屋，建筑面积约1.8万平方米，户数254户）主要建设内容为：在拆违拆破的基础上，修缮屋面防水、小区道路病害整治、清疏小区管网、完善绿化、路灯、安防等配套设施等。 | 2022 | 540 |  | 2022 |  |  |  | 540 | 540 |  | 216 |  |  |  | 324 |  |  |  |  | 区房产局 玄武门街道办事处 | 区城建集团
8 | 岗子村63号3-4幢 | A | 岗子村63号3-4幢（共2栋，建筑面积约0.62万平方米，户数96户）主要建设内容为：在拆违拆破的基础上，修缮屋面防水、小区道路病害整治、清疏小区管网、完善绿化、路灯、安防配套设施等。 | 2022 | 186 |  | 2022 |  |  |  | 186 | 186 |  | 74 |  |  |  | 112 |  |  |  |  | 区房产局 锁金村街道办事处 | 区城建集团
9 | 营苑西村 | A | 营苑西村（共计25栋房屋，建筑面积约11.18万平方米，户数1411户）主要建设内容为：在拆违拆破的基础上，修缮屋面防水、小区道路病害整治、清疏小区管网、完善绿化、路灯、安防等配套设施等。 | 2022 | 5590 |  | 2022 |  |  |  | 5590 | 5590 |  | 1342 | [5 empty] | 4248 |  |  | 区房产局 红山街道办事处 | 区城建集团 | （区级财政由铁管委承担）
10 | 营苑新寓 | A | 营苑新寓（共计20栋房屋，建筑面积约8.69万平方米，户数1380户）主要建设内容为：在拆违拆破的基础上，修缮屋面防水、小区道路病害整治、清疏小区管网、完善绿化、路灯、安防等配套设施等。 | 2022 | 4345 |  | 2022 |  |  |  | 4345 | 4345 |  | 1043 | [5 empty] | 3302 |  |  | 区房产局 红山街道办事处 | 区城建集团 | （区级财政由铁管委承担）
11 | 营苑东村 | A | 营苑东村（共计8栋房屋，建筑面积约4.35万平方米，户数575户）主要建设内容为：在拆违拆破的基础上，修缮屋面防水、小区道路病害整治、清疏小区管网、完善绿化、路灯、安防等配套设施等。 | 2022 | 2175 |  | 2022 |  |  |  | 2175 | 2175 |  | 522 | [5 empty] | 1653 |  |  | 区房产局 红山街道办事处 | 区城建集团 | （区级财政由铁管委承担）