玄政〔2022〕48号

关于印发《玄武区2022年政府投资计划》的通知

各街道办事处、园区，各委办局，各直属单位：

《玄武区2022年政府投资计划》已经区政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

南京市玄武区人民政府

2022年4月12日

玄武区人民政府办公室 2022年4月13日印发

玄武区2022年政府投资计划

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会和习近平总书记视察江苏重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，准确把握政府投资在新发展阶段的功能定位，坚定不移贯彻新发展理念、构建新发展格局，更加注重政府投资的质量和效益，为加快建设“四最”城区提供有力支撑。

2022年区政府投资计划编制遵循以下原则：

一是合理界定政府投资范围。将政府投资主要集中在市场不能有效配置资源的公共领域项目上，重点促进公共服务设施提质扩面、环境卫生设施提级扩能、市政基础设施提档升级、产业配套设施提质增效。

二是做好统筹平衡和风险防控。围绕区委区政府各项决策部署，结合各单位具体需求，在财政承受能力范围内，保持合理适度的政府投资强度，优先保障在建项目，对新上项目区分轻重缓急，在充分论证基础上统筹安排项目，牢牢守住不新增地方政府隐性债务风险底线。

三是严格政府投资审批程序。列入年度计划的新上项目必须完成规定的手续，未完成相关决策和程序的项目，原则上视必要性，经对接和论证后，列入B类或C类，继续加强前期工作。

二、主要任务

具体安排76个项目。其中A类项目55个，总投资105.51亿元，年度计划投资23.74亿元；B类项目8个，总投资3.27亿元；C类项目13个，总投资4.36亿元。主要建设任务包括：

（一）教育项目。共14个项目，2022年计划投资6.47亿元，主要任务是继续实施一批区属学校建设，包括推进仙鹤门中学（玄武中专仙鹤门校区）整体建设、铁北高中新建、中央路小学异地新建等项目建设。

（二）医疗项目。共3个项目，2022年计划投资175万元，主要任务是继续加快医疗资源均衡布局，补齐公共卫生体系短板，包括推进锁金村社区卫生服务中心消防供水系统改造工程、新街口社区卫生服务中心小二楼修缮工程等项目建设。

（三）公共管理项目。共10个项目，2022年计划投资0.63亿元，主要任务是以高水平推进政府治理体系和治理能力现代化要求，强化政务服务效能，包括推进孝陵卫街道办公用房维修改造、恒嘉路基层社区中心新建等项目建设。

（四）信息化建设项目。共1个整体打包项目，2022年计划投资0.16亿元，主要任务为完成全区信息化项目建设。

（五）城建项目。共27个项目，2022年计划投资16.46亿元，主要任务为实施文枢西路西延工程、新庄立交地下过街通道建设工程、香林寺沟片区环境综合整治工程等项目建设。

三、实施保障

区发改委按照《市政府关于进一步规范政府投资项目管理的意见》（宁政发〔2019〕182号）和《玄武区政府投资建设项目管理办法》（玄政〔2020〕110号）明确的政府投资计划工作管理机制，将计划任务具体落实到各项目实施单位，积极主动牵头协调解决项目建设中的难点问题，定期通报政府投资计划执行情况，做好政府投资建设项目竣工验收工作；各主管部门要积极发挥行业主管职能，明确工作任务，监管政府资金，指导项目建设，发现问题要及时报告计划主管部门及立项审批部门；各项目单位必须严格按照计划组织实施，落实节能审查意见，提高能源利用效率，杜绝能源浪费，在实施过程中高度重视安全生产，严格按照安全生产各项规范和要求开展工作。

附件：玄武区2022年政府投资计划项目表

附件

玄武区2022年政府投资计划项目表

| **序号** | **项目名称** | **项目地址** | **建设内容和规模** | **建设**  **年限** | **总投**  **资额**  **（万元）** | **2022年**  **计划完成形象进度** | **2022年**  **计划投资**  **（万元）** | **项目**  **单位** | **实施**  **单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **A类项目（55个）** | | | |  | **1055114.6** |  | **237448.98** |  |  |
| **一、教育（14个）** | | | |  | **147699.47** |  | **64748.68** |  |  |
| 1 | 铁北高中新建工程 | 东至恒嘉路，南至科创路，西至言和路，北至红山支路 | 拟在铁北新城新建高中一所，总建筑面积5.09万平方米。 | 2021-2023 | 38600 | 主体完工 | 25520 | 区教育局 | 区钟山集团 |
| 2 | 中央路小学异地新建项目 | 玄武区中央路224号 | 结合中央路224号地块开发，配建六轨制小学一所，总建筑面积1.903万平方米。 | 2020-2023 | 19000 | 主体完工 | 7800 | 区教育局 | 南京至君房地产开发有限公司 |
| 3 | 红山小学改扩建工程 | 领智路以南，红山南路以北，恒嘉路以东，苖木路以西 | 改扩建红山小学，建筑面积约26246平方米，规划为3轨18个班，建教学楼、功能教室、行政楼、体育馆、报告厅及田径场1片。 | 2022-2023 | 26064 | 完成土方施工 | 2600 | 区教育局 | 铁管委 |
| 4 | 南京市宇花小学校园整体升级改造工程 | 玄武区佛心桥36号 | 总建筑面积8350平方米，其中地上建筑面积6600平方米（新建建筑面积4450平方米，改造建筑面积2150平方米），地下建筑面积1750平方米。 | 2022-2024 | 5015 | 开工建设 | 1140 | 区教育局 |  |
| 5 | 南京市红山初级中学东校区改造工程 | 玄武区聚贤路1号 | 校园整体改造，教学楼内部装修改造和外立面出新，校园运动场地、景观改造，改造面积12140平方米。 | 2022 | 4477.68 | 完成建设，投入使用。 | 4477.68 | 区教育局 | 铁管委 |
| 6 | 玄武区尖角营27号校区加固改造工程 | 玄武区丹凤街尖角营路27号 | 总建筑面积4006.53平方米，主要进行室内装修改造、外立面出新、屋面防水、抗震加固、室外运动场改造、电力和消防改造、园林绿化景观工程等。 | 2021-2022 | 2462.2 | 完成建设，投入使用。 | 1724 | 区教育局 |  |
| 7 | 仙鹤门中学整体建设工程（玄武中专） | 玄武区文枢西路以南 | 拟建设玄武中专仙鹤门校区，总建筑面积68000平方米，主要建设综合楼、教学楼、体育馆等。 | 2019-2023 | 34615.41 | 主体完工 | 13000 | 区教育局 |  |
| 8 | 玄武区汉府街1-4号校区加固改造工程（逸仙小学附属幼儿园） | 玄武区汉府街1-4号 | 改造建筑面积909.79平方米，主要进行室内装修改造、外立面出新、屋面防水、室外运动场改造、电力和消防改造、园林绿化景观工程等。 | 2021-2022 | 1432.18 | 完成建设，投入使用。 | 927 | 区教育局 |  |
| 9 | 南京理工大学实验小学改扩建工程 | 玄武区胜利村路4号 | 征收东南角2400平方米用地用于综合楼改扩建，扩建面积约4789平方米；对体育馆加固改造，改造面积约2300平方米。项目总建筑面积约为7089平方米。 | 2022-2024 | 8613 | 开工建设 | 500 | 区教育局 |  |
| 10 | 南京市紫东实验学校运动场地改造工程（科利华中学紫东分校） | 玄武区仙鹤门101号 | 运动场地出新改造，改造面积9600平方米。 | 2022-2023 | 800 | 开工建设 | 560 | 区教育局 |  |
| 11 | 南京市月苑第一小学改造工程 | 玄武区月苑南路10号 | 外立面出新改造，改造面积8828平方米。 | 2022-2023 | 400 | 开工建设 | 280 | 区教育局 |  |
| 12 | 南京市第九初级中学校园改造工程 | 玄武区杨将军巷46号 | 教学楼内部线路改造、更换门、立面出新等，改造面积约8186平方米。 | 2022 | 220 | 完成建设，投入使用。 | 220 | 区教育局 |  |
| 13 | 全区学校小型维修工程 | 玄武区 | 维修面积约50000平方米。 | 2022 | 3000 | 完成建设，投入使用。 | 3000 | 区教育局 |  |
| 14 | 全区学校技术装备改造 | 玄武区 | 全区学校技术装备改造。 | 2022 | 3000 | 完成建设，投入使用。 | 3000 | 区教育局 |  |
| **二、医疗卫生（3个）** | | | |  | **175** |  | **175** |  |  |
| 15 | 新街口社区卫生服务中心小二楼修缮工程 | 玄武区杨将军巷21号 | 总改造面积450平方米。改造内容为墙面地面出新、吊顶工程、门窗更换、水电工程、网络改造等。 | 2022 | 120 | 完成建设，投入使用。 | 120 | 区卫健委 |  |
| 16 | 锁金村社区卫生服务中心消防供水系统改造工程 | 玄武区锁金村63号 | 改造锁金村社区卫生服务中心消防供水系统，接入市政直供水管网，解决消防水箱压力不足出水少问题。 | 2022 | 30 | 完成建设，投入使用。 | 30 | 区卫健委 |  |
| 17 | 兰园社区卫生服务中心门头及外立面出新改造工程 | 玄武区珠江路318号 | 总改造面积200平方米。改造内容为门头部分出新及部分房屋外立面加固出改造新等。 | 2022 | 25 | 完成建设，投入使用。 | 25 | 区卫健委 |  |
| **三、公共管理（10个）** | | | |  | **10656.13** |  | **6308.3** |  |  |
| 18 | 玄武区市场监管局综合执法大队及网监分局业务及辅助用房装修工程 | 玄武区花红园164号 | 项目总改造面积2600平方米，改造内容为室内改造、拆除清运、屋面防水、外立面改造、外窗改造、消防改造、给排水改造、强弱电改造等。 | 2021-2022 | 460 | 完成建设，投入使用。 | 160 | 区国资办 | 区钟山集团 |
| 19 | 花红园164号房屋消防改造工程 | 玄武区花红园164号 | 项目总改造面积2600平方米，改造内容为消防结构改造、消防楼梯改造、消防设施更新等。 | 2021-2022 | 228.3 | 完成建设，投入使用。 | 110.3 | 区国资办 | 区钟山集团 |
| 20 | 恒嘉路基层社区中心新建工程 | 玄武区红山街道 | 拟建设基层社区服务中心，项目占地面积约3314.1平方米，总建筑面积5878.5平方米。 | 2021-2022 | 6646 | 完成建设，投入使用。 | 3846 | 铁管委 |  |
| 21 | 孝陵卫街道办公用房维修改造项目 | 玄武区顾家营路59-5号 | 总改造面积4298.8平方米。改造内容为建筑物内地面、墙面、柱面、天棚、内门窗、轻质隔墙、强弱电改造等。 | 2022 | 578 | 完成建设，投入使用。 | 578 | 孝陵卫街道办事处 |  |
| 22 | 孝陵卫街道业务用房维修改造项目 | 玄武区顾家营路59-5号 | 总改造面积927平方米。改造内容为建筑物内地面、墙面、柱面、天棚、内门窗、轻质隔墙、强弱电改造等。 | 2022 | 110 | 完成建设，投入使用。 | 110 | 孝陵卫街道办事处 |  |
| 23 | 小营村农贸市场改造工程 | 玄武区月香路6-1号 | 改造小营村农贸市场，项目总建筑面积2256平方米，对原有市场进行提档升级。 | 2021-2022 | 400 | 完成建设，投入使用。 | 200 | 红山街道  办事处 |  |
| 24 | 成贤街社区党群服务中心改造项目 | 玄武区成贤街119号 | 总改造面积约530平方米，改造内容：二楼为居民接待室、微课堂、诗词歌赋社；三楼为新时代文明实践站、居民活动中心。 | 2022 | 100 | 完成建设，投入使用。 | 100 | 新街口街道办事处 |  |
| 25 | 红山社区党建中心改造项目 | 玄武区华飞路4号 | 改造红山社区党建中心，总建筑面积约1700平方米，拟改造成社区党群服务中心用房以及养老配套用房。 | 2022-2023 | 383.83 | 开工建设 | 100 | 红山街道  办事处 |  |
| 26 | 徐庄高新区聚新园地块固体废物综合治理项目 | 新华印务北侧、东至经二路、南至纬二路，西至香樟大道，北至经一路 | 固废填埋区域面积为 7181.80平方米，固废填埋最大厚度为 5.0米，平均厚度 2.91米，最大顶板埋深为 4.3米，最大底板埋深为 6.0米，处理固废初步估算量 15996.16立方米。 | 2022 | 450 | 完成建设 | 450 | 徐管委 |  |
| 27 | 锁金村法庭改造工程 | 玄武区板仓街258号 | 改造面积3525平方米。改造内容为室内装修改造、消防工程、智能化工程、暖通工程、污水处理、配套工程及配套设施购置及安装等。 | 2022-2023 | 1300 | 主体完工 | 654 | 区法院 |  |
| **四、信息化建设（1个）** | | | |  | **1600** |  | **1600** |  |  |
| 28 | 全区信息化建设 | 玄武区 | 主要依据各单位申报具体内容，结合项目合同续期运维、具体建设内容、年度规划等因素，重点安排民生保障、高质量发展、服务全区经济建设类的项目（详见附表）。 | 2022 | 1600 |  | 1600 | 区相关单位 |  |
| **五、城建（27个）** | | | |  | **894984** |  | **164617** |  |  |
| 29 | 宁芜铁路扩能改造工程 | 南京市 | 新建外绕线路（沧波门至古雄段）和江宁镇货场新建线路，为电气化复线铁路，线路总长约28.8公里。新建江宁镇货场，位于江宁滨江开发区，占地面积约1580亩，设计能力为240万吨/年。 | 2022-2026 | 640100 | 开展用地组卷及征地拆迁工作，力争正线段开工建设。 | 66600 | 区房产局 |  |
| 30 | 进香河暗涵整治工程 | 玄武区进香河 | 对进香河暗涵全段（北京东路至珠江路段）进行暗涵清淤，摸排排口情况，安装监控设备，增设暗涵检查口。 | 2021-2022 | 705 | 完成建设 | 420 | 区水务局 | 区环境集团 |
| 31 | 友谊河西沟暗涵整治工程 | 玄武区友谊河西沟 | 友谊河西沟暗涵涵底清淤、涵体修复、排口整治施工。 | 2022 | 319 | 完成建设 | 319 | 区水务局 | 区环境集团 |
| 32 | 玄武区紫金山一沟流域锁金村街道、玄武湖街道片区雨污水管网清疏修缮工程 | 玄武区紫金山一沟流域锁金村街道、玄武湖街道片区 | 对紫金山一沟流域锁金村街道和玄武湖街道现状片区雨污水管道进行清疏、摸排及CCTV检测；对存在破损、渗漏等问题的管道进行修复和整改，切换错接、混接点；对原片区雨污分流未实施处进行查漏补缺；对节点井安装遥测设备。 | 2021-2023 | 14876 | 完成工程量70% | 5600 | 区水务局 | 区城建集团 |
| 33 | 唐家山沟流域锁金村街道、玄武湖街道片区雨污水管网清疏修缮工程 | 唐家山沟流域锁金村街道、玄武湖街道片区 | 对唐家山沟流域锁金村街道和玄武湖街道内现状片区雨污水管道实施清疏排查，对问题较严重区域实施检测修缮整改；其他地区实施清疏作业和查漏补缺，完善雨污水系统。 | 2022-2024 | 9000 | 完成工程量13% | 1438 | 区水务局 | 区环境集团 |
| 34 | 九华山公园景观提升工程 | 玄武区九华山公园 | 对九华山公园绿化提档升级。 | 2022 | 300 | 完成建设 | 300 | 区建设局 | 区城市公园管理中心 |
| 35 | 和平公园东园钟楼修缮工程 | 玄武区和平公园 | 对和平公园东园钟楼进行加固修复。 | 2022 | 300 | 完成建设 | 300 | 区建设局 | 区环境集团 |
| 36 | 盛和家园北侧绿地改造工程 | 玄武区盛和家园北侧 | 改造现状绿地，面积约1300平方米。 | 2022 | 100 | 完成建设 | 100 | 区建设局 | 区环境集团 |
| 37 | 水景公园和文化艺术中心新建工程 | 玄武区红山街道 | 文化艺术中心占地约4600平方米，控高16米，水景公园绿地面积15900平方米，广场面积3200平方米，水域面积12500平方米。 | 2022-2026 | 20000 | 办理建设  前期手续。 | 2000 | 铁管委 | 铁管委 |
| 38 | 玄武区雨水检查井防坠网安装专项工程 | 玄武区 | 对玄武区道路雨水井安装防坠网，消除井盖破损或汛期顶盖造成的安全隐患风险。 | 2022 | 200 | 完成建设 | 200 | 区水务局 | 区环境集团 |
| 39 | 玄武区污水管网提质增效和节水型社会达标创建拾遗补漏工程 | 玄武区 | 对玄武区污水管网提质增效和节水型社会达标区创建中存在的局部问题进行工程整治提升和咨询评估，完成市级下达的创建目标。 | 2022 | 195 | 完成建设 | 195 | 区水务局 | 区环境集团 |
| 40 | 文枢西路西延工程 | 玄武区 | 打通断头路：西起紫金东郡幼儿园，东至南师附小仙鹤门分校，长约480米。对两端接线现状道路整治出新：包括苏中路路口以西至紫金东郡幼儿园段，以及南师附小仙鹤门分校至土城头路以东段，长约876米。全长约1356米。 | 2021-2022 | 34000 | 完成建设 | 30041 | 区建设局 | 区城建集团 |
| 41 | 新庄立交地下过街通道建设工程 | 玄武区 | 完善新庄立交人行过街功能，修建下穿玄武大道、红山路地下人行过街通道，同时为提高通道使用价值，预留接口同地铁3号线新庄站连接。 | 2021-2022 | 16800 | 完成建设 | 7800 | 锁金村街道办事处 | 市城建集团 |
| 42 | 百子亭北路道路建设工程 | 玄武区 | 起于中央路，止于百子亭路，总长度110米。 | 2022 | 740 | 完成建设 | 740 | 区建设局 | 区城建集团 |
| 43 | 上乘庵等道路建设工程 | 玄武区 | 原塘坊桥及停车场现状市政管线受德基三期施工影响，需进行迁改，涉及到市政给水管、雨污水管、燃气管、电力通信架空电杆及排管、军用电缆等。新建3条支路总长约800米，路幅度宽7-13米不等，双向二车道，为城市支路。道路西起塘坊桥、东至洪武北路，南至青石街，北至保险大楼围墙。 | 2022-2023 | 8700 | 管线迁移完成，建设施工便道。 | 3500 | 区建设局 | 区城建集团 |
| 44 | 阅武路道路新建工程 | 玄武区 | 新建阅武路。北起现状华飞路，南至现状红山南路；红藤路东延（文五路）西起现状北苑东路，东至阅武路。 | 2022-2025 | 4700 | 开工建设 | 470 | 铁管委 | 铁管委 |
| 45 | 环陵路下穿玄武大道段积淹水改造工程 | 玄武区环陵路 | 对环陵路穿玄武大道段进行排水设施改造，增加收水井篦及紫金山山水排水通路，解决汛期道路积水问题。 | 2022 | 229 | 完成建设 | 229 | 区水务局 | 区环境集团 |
| 46 | 新建2座公厕 | 玄武区 | 新建仙居雅苑农贸市场公厕（仙居雅苑南二门旁）、仙鹤新天地停车场公厕（仙鹤新天地停车场）。 | 2022 | 198 | 完成建设 | 198 | 区城管局 | 区环境集团 |
| 47 | 十三中锁金分校人防工程 | 玄武区十三中锁金分校 | 位于玄武区十三中锁金分校操场地下,建筑面积约11113平方米，停车位250个。 | 2019-2023 | 11740 | 竣工验收 | 5000 | 区人防办 | 锁金村街道办事处 |
| 48 | 汇景佳园小区西侧边坡地质灾害治理 | 玄武区汇景佳园小区西侧 | 对坡体表面进行清坡整理，新建挡墙、排水设施。 | 2022 | 230 | 完成建设 | 230 | 区建设局 | 玄武湖街道办事处 |
| 49 | 韵致居小区东侧边坡地质灾害治理 | 玄武区韵致居小区东侧 | 对坡体表面进行清坡整理，新建挡墙、排水设施。 | 2022 | 210 | 完成建设 | 210 | 区建设局 | 铁管委 |
| 50 | 皮研所周边环境整治工程 | 玄武区皮研所周边 | 周边环境提档升级。 | 2022 | 240 | 完成建设 | 240 | 区建设局 | 玄武湖街道办事处 |
| 51 | 华飞变电站 | 玄武区华飞路与恒嘉路交叉口东南象限 | 华飞路与恒嘉路交叉口东南象限,拟新建变电站厂房、站区电缆沟、给排水、绿化、道路及防洪设施等。 | 2022-2023 | 1800 | 开工建设 | 180 | 铁管委 | 铁管委 |
| 52 | 紫玄巷 | 南起板仓街，北至板仓街130号小区 | 南起板仓街，北至板仓街130号小区，长约300米，宽约6米。主要建设内容：道路病害处理，新增雨污水管网，修缮道路两侧围墙，同步完善排水、绿化、路灯、交通工程等附属配套设施。 | 2022 | 486 | 完成建设 | 486 | 区建设局 | 区城建集团 |
| 53 | 玄武区香林寺沟片区环境综合整治工程 | 玄武区香林寺沟片区 | 玄武区梅园新村街道，北至农场巷南至北安门街。实施内容：前期征收拆迁后，实施河道岸线景观建设、道路整治、绿地建设、建筑立面整治等。 | 2019-2022 | 106860 | 完成香林寺路及香林寺沟路两条支路建设；完成北安门遗址区域绿地建设。 | 18565 | 区建设局 | 区城建集团 |
| 54 | 玄武区老旧小区改造 | 玄武区 | 玄武区11个老旧小区改造，共138栋，改造面积43.278万平方米，5656户。 | 2022 | 18256 | 完成建设 | 18256 | 区房产局 | 区城建集团 |
| 55 | 卫巷片区危旧房改造 | 玄武区卫巷片区 | 北至香居美苑小区，南至卫巷，西至丹凤新寓东区，东至卫巷2号院。翻建10幢危旧房，居民共47户，面积2640平方米。 | 2021-2023 | 3700 | 完成建设 | 1000 | 区房产局 | 区房产经营有限公司 |
| **B类项目（8个）** | | | |  | **32690** |  | **3250** |  |  |
| **一、教育（1个）** | | | |  | **200** |  | **200** |  |  |
| 56 | 成贤街小学体育馆改造工程 | 玄武区太平北路122号 | 体育馆装修改造，改造面积900平方米。 | 2022 | 200 |  | 200 | 区教育局 |  |
| **二、医疗卫生（1个）** | | | |  | **60** |  | **60** |  |  |
| 57 | 后宰门社区卫生服务中心用房改建工程 | 玄武区后宰门西村10号 | 改造面积约300平方米。改造内容为中心二楼建设口腔正畸、种植中心，健康管理中心；二楼部分科室出新、相关配套工程、配套设施购置及安装等。 | 2022 | 60 |  | 60 | 区卫健委 |  |
| **三、公共管理（2个）** | | | |  | **330** |  | **130** |  |  |
| 58 | 营苑社区党建中心改造项目 | 玄武区营苑北路69号 | 建筑面积2000平方米，建设营苑社区党群服务中心、民生便民服务中心、街道退役军人服务站等。 | 2022-2023 | 300 |  | 100 | 红山街道  办事处 |  |
| 59 | 佳汇大厦消防改造工程 | 珠江路185号 | 总建筑面积5000平方米，改造大楼老化消防设施。 | 2022 | 30 |  | 30 | 新街口街道办事处 |  |
| **四、城建（4个）** | | | |  | **32100** |  | **2860** |  |  |
| 60 | 内秦淮河流域新街口片区雨污水管网清疏修缮工程 | 玄武区内秦淮河流域新街口片区 | 对内秦淮河新街口现状片区雨污水管道清疏、管网摸查及CCTV检测；对存在破损、渗漏等问题的管道进行修复和整改，切换错接、混接点；对原片区雨污分流未实施处查漏补缺，完善雨水系统；对节点井安装遥测设备。 | 2022-2025 | 13000 | 完成工程量10% | 1300 | 区水务局 | 区环境集团 |
| 61 | 恒嘉路10KV、110KV杆迁下地工程 | 玄武区恒嘉路 | 10KV黑墨营线和10KV月苑线皆由110KV迈皋桥变引出，本次拟拆除北起石景山路、南至红山南路、沿恒嘉路东侧的电力杆线并下地，全长约750米（不含地铁公司拆除段）。110KV燕万线、35KV燕寿线同塔双回线路经核实已退役，本次拆除北起华飞路，南至红山南路，沿恒嘉路东侧的电力杆线并下地，全长约1500米（不含地铁公司拆除段）。 | 2022-2023 | 3200 | 开工建设 | 960 | 铁管委 | 铁管委 |
| 62 | 锁金六村22-26号 | 北至南京市第十三中学，南至锁金村第一幼儿园，西至锁金村第一小学，东至锁金一村居委会 | 拟采取翻建方式实施，锁金六村22-26号共5幢三层楼房，24间平房，居民96户，面积6360.1平方米。 | 2022-2024 | 5900 | 办理前期手续 | 100 | 区房产局 | 区城建集团 |
| 63 | 花园路8号-1整治工程 | 北至南林东路、东至花园路、西至南京林业大学、南临玄武区法检大厦 | 拟对该地块实施征收。 | 2022-2023 | 10000 | 完成征收 | 500 | 区房产局 | 区城建集团 |
| **C类项目（13个）** | | | |  | **43638** |  |  |  |  |
| **一、教育（1个）** | | | |  | **839** |  |  |  |  |
| 64 | 锁金幼儿园加固工程 | 玄武区锁金三村1号 | 对锁金幼儿园整体加固改造，改造面积2089.16平方米。 | 2022-2023 | 839 |  |  | 区教育局 |  |
| **二、医疗卫生（3个）** | | | |  | **470** |  |  |  |  |
| 65 | 新街口社区卫生服务中心病房楼二楼修缮工程 | 玄武区杨将军巷21号 | 改造面积700平方米。装修内容为墙面地面出新工程、吊顶工程、门窗更换、智能呼叫系统、正负压管道铺设、水电工程、卫生间改造等。 | 2023-2024 | 200 |  |  | 区卫健委 |  |
| 66 | 新街口社区卫生服务中心病房楼三楼修缮工程 | 玄武区杨将军巷21号 | 改造面积700平方米。装修内容为墙面地面出新工程、吊顶工程、门窗更换、智能呼叫系统、正负压管道铺设、水电工程、卫生间改造等。 | 2022-2024 | 200 |  |  | 区卫健委 |  |
| 67 | 锁金村社区卫生服务中心污水处理系统改造工程 | 玄武区锁金村63号 | 改造锁金村社区卫生服务中心污水处理系统。 | 2023-2024 | 70 |  |  | 区卫健委 |  |
| **三、公共管理（1个）** | | | |  | **300** |  |  |  |  |
| 68 | 徐庄社区党群服务中心（三期）工程 | 玄武区徐庄软件园苏宁大道紫金东郡37栋 | 拟对徐庄社区党群服务中心（三楼）进行装修改造，建筑面积880平方米。改造内容为书画展示区建设、消防改造、电气改造、暖通改造、党建文化墙装饰、支部活动室建设、智能化建设及配置固定家具。 | 2022-2023 | 300 |  |  | 玄武湖街道 |  |
| **四、城建（8个）** | | | |  | **42029** |  |  |  |  |
| 69 | 香林寺沟水环境提升工程 | 玄武区佛心桥37号至玉带河段 | 对香林寺沟全段（佛心桥37号至玉带河段）进行河底清淤，挡墙维修、生态修复，对河道排口进行摸排监控，对河道泵闸进行维修改造，提升河道水环境质量。 | 2023 | 500 |  |  | 区水务局 | 区环境集团 |
| 70 | 玄武区雨水管网检测修复工程二期 | 玄武区 | 对金川河、唐家山沟、紫金山一沟等流域街巷雨水管道进行全面摸排、测绘，对主要管段进行检测排查，修复局部点位破损、渗漏、错接等问题。 | 2023-2024 | 1500 |  |  | 区水务局 | 区环境集团 |
| 71 | 电影桥 | 玄武区龙蟠路-2 | 桥梁面积608平方米，出新老旧设施。 | 2022 | 300 |  |  | 区建设局 | 区环境集团 |
| 72 | 百子亭路 | 玄武区 | 洞庭路到傅厚岗路，长约510米，实施道路病害处理、完善排水、绿化、交通设施等配套附属设施建设。 | 2022-2023 | 6000 |  |  | 区建设局 | 区城建集团 |
| 73 | 铁匠营路 | 玄武区 | 南起中山门大街，北至T80园区，总长约450米。整治内容：新增照明灯具。路面病害处理，车行道、人行道整治，完善道路附属配套设施等。 | 2022 | 500 |  |  | 区建设局 | 区城建集团 |
| 74 | 晏公庙路 | 玄武区 | 北起中山门大街，东至双拜岗，为L型道路，长约560米。在完成违建拆除及房屋征收后，实施道路病害处理，排水设施改造，杆线下地、交通工程、照明工程，完善基础配套设施。 | 2022-2023 | 3500 |  |  | 区建设局 | 区城建集团 |
| 75 | 寒光亭路 | 玄武区 | 寒光亭路（文八路）西起过街山路，北至石景山路；过街山路（文七路）北起红藤路，南至望山路；尚塘路（科三路）北起寒光亭路，南至红山南路。 | 2023-2026 | 7729 |  |  | 铁管委 | 铁管委 |
| 76 | 大壮观路道路新建工程 | 玄武区 | 大壮观路A段西起红山路，东至恒嘉路，长约800米，红线宽80米，中间设45米中央分隔景观带，建设内容包含道路、管线、照明、交通、绿化工程等；大壮观路B段西起恒嘉路，东至北苑东路，长约800米，红线宽80米，中间设45米中央分隔景观带，建设内容包含道路、管线、照明、交通、绿化工程等。 | 2023-2026 | 22000 |  |  | 铁管委 | 铁管委 |