## Macro1 (hidden)
TRUE
TRUE
FALSE
FALSE
FALSE
TRUE

## 计划项目表
玄武区2025年城建计划项目表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设地点、规模及内容 | 建设 年限 | 总投资 （万元） | 立项文号 | 计划 开工时间 | 至2024年年底累计完成投资（对应工程量，非财务发生数） | 2025年 形象进度 | 2025年计划投资 （万元）（对应工程量，非财务发生数） |  |  | 2025年投资构成（万元）（对应工程量，不对应财务发生数） | [9 empty] | 责任单位 | 实施单位 | 备注
[10 empty] | 征地拆迁费用 | 工程建设费用 | 合计 | 国省 补助 | 市级财政 |  |  | 市级国有企业自筹 | 区（园区）自筹 |  |  | 社会投资 | 其他
[14 empty] | 市城建 资金 | 市其他 专项 | 平台 板块 |  | 区级 财政 | 区企业 自筹 | 平台 板块
| A类项目 |  |  |  | 348802.32 |  |  | 139520.3 |  | 5450 | 104064.1205 | 109514.1205 | 210 | 23917.7402 | 3800 | 0 | 8350 | 21170.3802 | 7000 | 29567 | 3200 | 12300
| A类续建项目 |  |  |  | 276317.93 |  |  | 139520.3 |  | 3750 | 72640 | 76390 | 0 | 7358 | 3800 | 0 | 8350 | 7784 | 7000 | 26899 | 3200 | 12000
| A类新建项目 |  |  |  | 72484.39 |  |  | 0 |  | 1700 | 31424.1205 | 33124.1205 | 210 | 16559.7402 | 0 | 0 | 0 | 13386.3803 | 0 | 2668 | 0 | 300
一 | 生态环境建设 |  |  |  | 23863.03 |  |  | 6057 |  | 0 | 10350.668 | 10350.668 | 0 | 6938.454 | 0 | 0 | 0 | 2841.214 | 0 | 572 | 0 | 0
（一） | 水环境综合治理 |  |  |  | 12196.27 |  |  | 1257 |  | 0 | 4769.908 | 4769.908 | 0 | 2535.454 | 0 | 0 | 0 | 2235.454 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 玄武区紫金山二沟暗涵段整治 | A （续建） | 对林化所西围墙边至紫金山一沟段实施控源截污、清淤疏浚、管涵修复等。 | 2024-2025 | 714 | 宁水环 〔2023〕561号 | 2024-06-01 | 357 | 完工 |  | 357 | 357 |  | 179 |  |  |  | 179 |  |  |  |  | 区水务局 | 玄武城建集团
2 | 紫金山琵琶湖、流徽湖等水体生态清淤及治理工程 | A （续建） | 对6处水体进行整治，包括琵琶湖、流徽湖、竹海湖、流杯渠及2处小微淤积水体，面积约53289平 | 2024-2025 | 1200 | 宁水环 〔2023〕 57 号 | 2024-01-01 | 900 | 完工 |  | 300 | 300 |  | 300 | [8 empty] | 市城建集团 中山陵园管理局 | 市城建集团
3 | 玄武区干 河沿暗涵 及百水河 友谊河流 域排水防 涝综合治 理工程 | A | 对玄武区干河沿暗涵流域范围内实施整治，包括范围内街巷雨污水管网混接点及缺陷改造、局部污水管道建设、增设排口监测设施等；对玄武区百水河徐庄段约1公里实施河道清淤、堰体及挡墙修复改造，对百水河支流（仙林大道段）实施河道清淤，对百水河盛和家园段岸坡挡墙进行消险整治；对友谊河流域街巷雨水排涝系统进行整治，对友谊河雨水排口截流优化改造，对孝陵卫东沟进行河道清淤等。 | 2025-2027 | 10282.27 | 宁水环〔2024〕490号 | 2025年2季度 | 0 | 完成40% |  | 4112.908 | 4112.908 |  | 2056.454 |  |  |  | 2056.454 |  |  |  |  | 区水务局 | 玄武环境集团
（二） | 环卫设施建设 |  |  |  | 1500 |  |  | 1000 |  | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 玄武区环境基础设施提档升级（第二批） | A (续建） | 升级改造四牌楼垃圾转运站、聚宝山庄垃圾转运站2 座站点，转运规模120吨/日 | 2024-2025 | 1500 | 玄建字 〔2024〕 85号 | 2024-07-01 | 1000 | 完工 |  | 500 | 500 | [5 empty] | 500 |  |  |  |  | 区城管局 | 玄武环境集团
（三） | 污水处理及收集系统建设 |  |  |  | 1250 |  |  | 0 |  | 0 | 1250 | 1250 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 仙林污水系统A片区（环园东路以北区域）污水系统改造工程 | A | 行辅路、徐庄路，迁改东十里长沟岸坡段d500污水管至东侧现状道路上，约180m；接现状行辅路d400污水后新建一体化污水处理泵站，2500m3/d，通过DN300压力管提升至徐庄路，约600m；新建徐庄路（行辅路~睿智路）d500污水管接入睿智路与徐庄路交叉路口现状d600污水管，约200m。 | 2025 | 1250 |  | 2025年2季度 | 0 | 完工 |  | 1250 | 1250 |  | 1250 | [8 empty] | 徐管委 区水务局 | 市城建集团
（四） | 园林绿化建设 |  |  |  | 8916.76 |  |  | 3800 |  | 0 | 3830.76 | 3830.76 | 0 | 3153 | 0 | 0 | 0 | 105.76 | 0 | 572 | 0 | 0
6 | 玄武湖5A级景区创建旅游配套设施改造工程 | A （续建） | 对照5A级景区标准，重点提升景区入口景观环境、景区标志性标识及引导标识等旅游配套设施提升完善，及景区文化内涵彰显等。 | 2024-2025 | 1618 | 宁建审字 〔2024〕126号 | 2024-10-01 | 1200 | 完工 |  | 417 | 417 |  | 417 | [8 empty] | 市文旅局 | 南京市玄武湖公园管理处
7 | 中山陵园风景区紫金山东路道路出新工程 | A （续建） | 西起五棵松水库西南，东至景区环陵路东入口处，路线全长约2073米；支线为景区东区管理所向南至环陵路段，长约400米。主要实施路基路面病害处理、雨水边沟修补、结构性挡墙处置、架空弱电下地、道路两侧绿化景观提升、完善交通安全及其他附属设施等 | 2024-2025 | 1715 | 宁建审字〔2023〕181号 |  | 800 | 完工 |  | 570 | 570 |  | 570 | [8 empty] | 中山陵园管理局 | 市城建集团
8 | 紫金山孝陵卫西沟（邮局西路-中山门大街段）综合整治工程 | A （续建） | 孝陵卫西沟下游韦陀巷段，全长约650米，实施内容包括沪宁连接线北侧新建排水明沟，南侧西沟河道清理疏浚，完善韦陀巷市政道路排水设施，绿化恢复等 | 2024-2025 | 1147 | 宁建审字 ﹝2023﹞179号 | 2024-06-01 | 750 | 完工 |  | 378 | 378 |  | 378 | [8 empty] | 中山陵园管理局 | 市城建集团
9 | 红山森林动物园环境综合整治四期工程 | A （续建） | 对道路园路改造提升；东门广场改造；东门厕所、游乐场厕所及河马馆厕所改造、新建长颈鹿馆厕所；重要节点广场改造提升；主游线绿化提升；标识系统、城市家具更新。 | 2024-2025 | 2839 | 宁建审字 〔2023〕138号 | 2024-07-01 | 1050 | 竣工验收 |  | 1788 | 1788 |  | 1788 | [8 empty] | 南京旅游集团 红山森林动物园管理处 | 南京东南国资投资集团
10 | 绿廊三期 | A | 北起东华现状厂房边界 ，南至现状华跃路。全长约167.35 米，宽约4000米，总面积约6694.00平方米。工程实施内容：地形修正、清杂，绿化工程，新建小品，硬质铺装，同步完善给、排水，照明等设施。 | 2024-2025 | 492 | 玄建字 〔2024〕88号 | 2025年1季度 | 0 | 完工 | 0 | 492 | 492 | [7 empty] | 492 |  |  | 铁管委 红山街道 | 南京新玄投资发展有限公司
11 | 华飞路社区公园 | A | 华飞路社区公园项目位于玄武区红山街道，东邻中海玄武公馆，西至恒嘉路，南邻中海玄武公馆，北至华飞路。 | 2025-2026 | 1000 |  | 2025年4季度 | 0 | 开工建设 |  | 80 | 80 | [7 empty] | 80 |  |  | 铁管委 红山街道 | 南京新玄投资发展有限公司
12 | 街角路侧小微空间改造（第三批） | A | 对五矿晏山居南门两侧绿地等，绿化化缺失、无管养，拟对现状绿地进行改造升级，打造景观绿化小品等。 | 2025 | 105.76 | 玄建字〔2025〕15号 |  |  |  |  | 105.76 | 105.76 | [5 empty] | 105.76 |  |  |  |  | 区建设局 | 区市政设施综合养护管理所玄武环境集团
二 | 市政公用基础设施建设 |  |  |  | 226695.29 |  |  | 113243.3 |  | 1700 | 48955.4525 | 50655.4525 | 0 | 10728.2862 | 0 | 0 | 0 | 10632.1663 | 0 | 28995 | 0 | 300
（一） | 市政道路建设 |  |  |  | 192116.22 |  |  | 110339 |  | 1700 | 31673 | 33373 | 0 | 6538 | 0 | 0 | 0 | 4661 | 0 | 22174 | 0 | 0
13 | 紫金和旭园周边道路建设 | A （续建） | 1、新建段：规划晏公庙街（双拜巷南北段至规划双拜岗路），规划双拜岗路（双拜巷东西段至规划晏公庙街），新建道路、排水工程、交通设置、绿化工程等；2、整治段：晏公庙A线（晏公庙西村小区东门至中山门大街），孝陵卫街（罗晏桥东端至双拜巷南北段），双拜巷南北段（双拜巷东西段至中山门大街），老道路改造，完善附属设施。 | 2024-2025 | 7661 | 玄建字 〔2024〕 18号 | 2024-06-01 | 3000 | 完工 |  | 4661 | 4661 | [5 empty] | 4661 |  |  |  |  | 区建设局 | 区市政设施综合养护管理所玄武城建集团
14 | 大壮观路道路 建设 | A （续建） | 大壮观路A段西起红山路 ，东至恒嘉路，长约800 米，红线宽35 米 ，中间设45米中央分隔景观带 ，建设内容包含道路 、管线 、照明 、交通 、绿化工 程 等； 大壮观路B段西起恒嘉路 ，东至北苑东路 ，长约800 米 ，红线宽35 米 ，中间设45米中央 分隔景观带 ，建设内容包含道路 、管线 、照明 、交通、绿化工程等。 | 2023- 2026 | 124052 | 玄建字 〔2022〕124号 | 2024年4季度 | 88000 | 景观施工 | 0 | 10000 | 10000 | [7 empty] | 10000 |  |  | 铁管委 红山街道 | 南京新玄投资发展有限公司
15 | 阅武路、红藤路东延（文五路）道路建设 | A （续建） | 西起现状北苑东路 ，东至规划寒光亭路。全长约410米，规划红线宽度12米。主要内容包括道路、排水、路灯、交通及其他配套设施建设等。 | 2022-2025 | 4700 | 玄建字 〔2020〕61号 | 2023-11-01 | 2500 | 完工 | 0 | 2200 | 2200 | [7 empty] | 2200 |  |  | 铁管委 红山街道 | 南京新玄投资发展有限公司
16 | 寒光亭路（文八路）、过街山路（文七路）、尚塘路（科三路）道路建设 | A （续建） | 寒光亭路（ 文八路）西起过街山路 ，北至石景山 路；过街山路（文七路）北起红藤路 ，南至望山路；尚塘路（科三路）北起寒光亭路 ，南至红山南路。寒光亭路(文八路)西起过街山路，北至石景山路，全长约1107.31米，规划红线宽度16米；过街山路(文七路)北起红藤路，南至望山路，全长约382.62米，规划红线宽度24米；尚塘路(科三路)北起寒光亭路，南至红山南路，全长约64.22米，规划红线宽度16米。主要内容包括道路、排水、路灯、交通、绿化、给水、电力和其他附属配套设施建设等。 | 2023- 2026 | 8476 | 玄建字 〔2020〕128号 | 2024-05-01 | 2900 | 道路附属工程施工 | 0 | 1100 | 1100 | [7 empty] | 1100 |  |  | 铁管委 红山街道 | 南京新玄投资发展有限公司
17 | 阅武支路建设 | A （续建） | 西起现状北苑东路 ，东至规划寒光亭路。全长约410米，规划红线宽度12米。主要内容包括道路、排水、路灯、交通及其他配套设施建设等。 | 2023-2025 | 1128 | 玄建字 〔2023〕 98号 | 2024-05-01 | 628 | 完工 | 0 | 500 | 500 | [7 empty] | 500 |  |  | 铁管委 红山街道 | 南京新玄投资发展有限公司
18 | 北苑东路南延等道路建设（文四路东段） | A （续建） | 文四路东段西起现状北苑东路，东至寒光亭路，长约440m,标准断面宽24m。近期按照规划核准图实施，其中北苑东路-阅武路段宽24m,阅武路-寒光亭路段宽16~19.5m。主要内容包括道路、排水、绿化、路灯、自来水管网、交通工程和其他附属配套设施建设等。 | 2023-2025 | 14965 | 玄建字 〔2016〕184号 | 2023-12-01 | 12744 | 完工 | 0 | 2221 | 2221 | [7 empty] | 2221 |  |  | 铁管委 红山街道 | 南京新玄投资发展有限公司
19 | 石景山路东延 | A （续建） | 西起现状墨香路，东至现状尧红路，全长约212米，宽20米，实施地形整理、新建道路、交通工程等 | 2024-2025 | 1958 | 玄建字 〔2023〕127号 | 2025年1季度 |  | 完工 | 0 | 1958 | 1958 | [7 empty] | 1958 |  |  | 铁管委 红山街道 | 南京新玄投资发展有限公司
20 | 柯维路 | A （续建） | 北起东华现状厂房边界，南至现状华跃路，全长约191米，宽16米 | 2024-2025 | 1150 | 玄建字 〔2024〕87号 | 2025年1季度 |  | 完工 | 0 | 1150 | 1150 | [7 empty] | 1150 |  |  | 铁管委 红山街道 | 南京新玄投资发展有限公司
21 | 徐庄二期经一路北段（经三路-徐庄软件园规划边界）道路建设 | A （续建） | 南起经三路，北至徐庄软件园规划边界，道路总长138.746米，道路红线宽度为16米；实施内容为道路工程、交通工程、排水工程、管综工程、照明工程及市政配套设施等 | 2024-2025 | 517.22 | 玄建字 〔2024〕 82号 | 2024-12-01 | 140 | 完工 |  | 377 | 377 | [7 empty] | 377 |  |  | 徐管委 | 玄武高新集团
22 | 徐庄二期经二路南段（纬一路-纬二路）道路建设 | A （续建） | 南起纬一路，北至纬二路，道路全长186.045米，道路红线宽度为16米；实施内容为道路工程、交通工程、排水工程、管综工程、照明工程及市政配套设施等 | 2024-2025 | 1529 | 玄建字 〔2024〕 81号 | 2024-12-01 | 427 | 完工 |  | 1102 | 1102 | [7 empty] | 1102 |  |  | 徐管委 | 玄武高新集团
23 | 华跃路西延 | A | 西起规划红燕路，东至红山路，道路全长约0.31km，其中，K0+000～K0+110段为现状利用段（行车道与人行道直接利用，需增设路灯及交安设施）。规划红线宽16m，城市支路，设计速度20km/h。包括征收、道路、交通、排水、景观、照明、管线综合、附属设施工程等。 | 2025-2026 | 2800 | 宁建审字 〔2024〕138号 | 2025年2季度 |  | 路基施工 | 1700 | 500 | 2200 |  | 2000 | [5 empty] | 200 |  |  | 铁管委 红山街道 | 南京新玄投资发展有限公司
24 | 恒嘉路扩建 | A | 恒嘉路（华跃路-华飞路）及外侧绿地。恒嘉路起于华跃路，终于华飞路，道路全长约1.16km，规划红线宽40m，规划道路等级为城市次干路，设计速度为40km/h。其中石景山路至华飞路段，玄武~栖霞区界位于道路红线内，交界长度约370m，栖霞区道路面积6684㎡。另红线外绿地面积共计约16702平方米，规划宽度0.6-10m。本次研究内容包括道路、交通、排水、景观、照明、管线综合、附属设施工程等。 | 2025-2026 | 12876 | 宁建审字 〔2024〕159号 | 2025年3季度 |  | 开工 | 0 | 600 | 600 | [7 empty] | 600 |  |  | 铁管委 红山街道 | 南京新玄投资发展有限公司
25 | 徐庄二期纬二路中段（香樟大道—经二路）道路建设 | A | 本项目位于徐庄二期，西起规划香樟大道，东至现状经二路，道路全长约185m，规划红线宽16m，道路等级为城市支路。建设内容有道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程、管线工程等。 | 2025-2026 | 766 | 玄建字 〔2024〕 138号 | 2025年2季度 |  | 完成80% |  | 766 | 766 | [7 empty] | 766 |  |  | 徐管委 | 玄武高新集团
26 | 红山南路过街通道与周边交通组织优化工程 | A | 西起黄家圩路，东至世纪东路，全长约1km。打通火车站北广场与红山动物园的地下过街通道，北侧新增直通地面的消防疏散出口，同步优化调整红山南路交通组织，规范交通通行秩序。主要实施地下过街通道装饰装修、土建、道路、交通、照明等。 | 2025 | 1650 |  | 2025-06-01 |  | 完工 |  | 1650 | 1650 |  | 1650 | [8 empty] | 玄武区政府 玄武湖综管办 | 市城建集团
27 | 小微堵点交通微改造 | A | 实施新庄地面环岛交通微改造，通过采取优化路口车道分配、调整绿化带设置、增设调头车道、优化慢行空间、规范慢行秩序等小微措施，提升节点通行效率、改善慢行环境、消除安全隐患。 | 2025 | 888 | 宁建审字 〔2024〕163号 | 2025年1季度 |  | 完工 |  | 888 | 888 |  | 888 | [8 empty] | 区建设局 | 玄武城建集团
28 | 经五立交慢行改造工程 | A | 利用现有人行天桥，分离机动车与人非交通流；主通道长度约1029m，标准断面宽6m，主要建设内容：拆除现状南北向人行天桥三段梯道118m，新建坡道桥364m；对现状天桥利用部分进行出新改造；对天桥南北两端人非接线进行出新改造860m；同步完善沿线排水、绿化、交通工程等。 | 2025-2026 | 7000 |  | 2025 |  |  |  | 2000 | 2000 |  | 2000 | [8 empty] | 市建委 市交通运输局 市城建集团 | 市城建集团
（二） | 市政道路设施病害治理 |  |  |  | 539.88 |  |  | 0 |  | 0 | 539.88 | 539.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.88 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 邮局路、铁邮路道路病害治理 | A | 邮局路、铁邮路位于南京火车站，计划对道路病害集中整治，对积淹水点进行改造 | 2025 | 147.45 | 玄建字〔2025〕12号 | 2025年1季度 |  |  |  | 147.45 | 147.45 | [5 empty] | 147.45 |  |  |  |  | 区建设局 | 区市政设施综合养护管理所玄武环境集团
30 | 估衣廊道路病害治理 | A | 估衣廊北起北门街，南至长江路。计划对道路病害集中整治，铣刨路面，整治车行道3500平方米、更换人行道2100平方米、提升各类检查井。 | 2025 | 392.43 | 玄建字〔2024〕133号 | 2025年1季度 |  | 完工 |  | 392.43 | 392.43 | [5 empty] | 392.43 |  |  |  |  | 区建设局 | 区市政设施综合养护管理所玄武环境集团
（三） | 城市地下管网建设改造（含城市排水防涝、片区雨污分流等） |  |  |  | 25954.48 |  |  | 2410 |  | 0 | 9151.5725 | 9151.5725 | 0 | 4190.2863 | 0 | 0 | 0 | 4961.2863 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 玄武区干河沿暗涵流域片区雨污水管网清疏修缮 | A （续建） | 对新街口街道范围涉暗涵及部分问题片区进行雨污水管网检测、清疏、修缮或新建，管道错混接点整改，绿化及路面恢复、增加节点井及监测井等。 | 2024-2025 | 3210 | 宁建审字 〔2023〕190号 | 2024-06-01 | 1284 | 完工 |  | 1926 | 1926 |  | 963 |  |  |  | 963 |  |  |  |  | 区水务局 | 玄武环境集团
32 | 玄武区街巷雨水管网（南十里长沟、唐家山沟、紫金山一沟流域等）检测修复 | A （续建） | 对玄武区南十里长沟、唐家山沟、紫金山一沟等流域及部分未纳入市政养护范围的街巷雨水管网进行全面摸排、测绘，对主要管段进行检测排查，对局部点位破损、渗漏、错接等问题进行非开挖修复 | 2024-2025 | 1541 | 玄建字〔2024〕30号 | 2024-06-01 | 771 | 完工 |  | 771 | 771 |  | 0 |  |  |  | 771 |  |  |  |  | 区水务局 | 玄武环境集团
33 | 玄武区梅园街道珠江路766号等片区雨污水管网清疏修缮 | A （续建） | 对梅园街道珠江路766号等片区进行雨污水管网检测、清疏、修缮或新建，管道错混接点整改，绿化及路面恢复、增加节点井及监测井等。 | 2024-2025 | 1774 | 宁建审字 〔2023〕188号 | 2024-06-01 | 355 | 完工 |  | 1420 | 1420 |  | 710 |  |  |  | 710 |  |  |  |  | 区水务局 | 玄武环境集团
34 | 玄武区环紫金山区域老旧片区排水管网改造工程 | A | 对玄武区友谊河流域樱花苑小区等17个片区、紫气路9号院、仙林大道大朱庄60号片区、小营北路1号片区等共20个片区雨污水管网进行检测、清疏、修缮，完善雨污水管网系统，增加南农大东侧污水出路，对错混接点整改，对部分易积淹水区域的雨水管道进行扩径改造，绿化及路面恢复、增加节点井及监测井等。 | 2025-2027 | 19193.21 | 宁建审字〔2025〕25号 | 2025年3季度 |  |  |  | 4798.3025 | 4798.3025 |  | 2399.1512 |  |  |  | 2399.1512 |  |  |  |  | 区水务局 | 玄武环境集团
35 | 玄武区墨香路等路段积淹水点改造工程 | A | 墨香路等5条道路排水区域整治，主要包括对破损雨水管道、雨水箅子原管位修复，提高雨水收集能力，更换红山路雨水泵站雨水泵，部分路段新建污水管道。 | 2025 | 236.27 | 宁水运管〔2025〕21号 | 2025年2季度 |  | 完工 |  | 236.27 | 236.27 |  | 118.135 |  |  |  | 118.135 |  |  |  |  | 区水务局 | 玄武环境集团
（四） | 电力设施建设 |  |  |  | 6784.71 |  |  | 494.3 |  | 0 | 6291 | 6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6291 | 0 | 0
36 | 红山南路电力管沟扩充 | A （续建） | 红山南路（墨香路-北苑东路段）加敷10kv电缆管孔约603米。新建线缆通道、工作井，路面及绿化恢复等。 | 2024-2025 | 870 | 玄建字 〔2024〕 32号 | 2024年4季度 | 100 | 完工 |  | 770 | 770 | [7 empty] | 770 |  |  | 铁管委 红山街道 | 南京新玄投资发展有限公司
37 | 恒嘉路10千伏杆线下地 | A （续建） | 恒嘉路（文四路-恒嘉路35号），长约163米；恒嘉路（红山南路-恒嘉路5号），长约500米。管孔新建，线缆敷设，设备安装，杆塔拆除，路面及绿化恢复等。 | 2024-2025 | 547 | 玄建字 〔2022〕122号 | 2024年4季度 | 50 | 完工 |  | 497 | 497 | [7 empty] | 497 |  |  | 铁管委 红山街道 | 南京新玄投资发展有限公司
38 | 恒嘉路110千伏杆线下地 | A （续建） | 恒嘉路（文四路-恒嘉路35号，长约163米）；恒嘉路（红山南路-恒嘉路10号，长约800米）；华飞路（恒嘉路-华飞路6号，长约300米）。新建线缆通道、工作井，路面及绿化恢复等。 | 2024-2025 | 3925 | 玄建字 〔2022〕121号 | 2024年4季度 | 200 | 完工 |  | 3725 | 3725 | [7 empty] | 3725 |  |  | 铁管委 红山街道 | 南京新玄投资发展有限公司
39 | 徐庄高新区二期02-001地块外线接入及02-005、02-008地块外电管孔预埋工程 | A （续建） | 该工程南至睿智路，北至徐庄软件园规划边界。工程实施内容：110 kV 徐庄变新放2 回20kV 线路供电，电缆沿睿智路-徐庄路-玄武大道-规划经二路-规划经一路-徐庄高新区二期02-001地块（东南青年汇项目），线路按导则适当分段，在徐庄高新区二期02-001地块（东南青年汇项目）西北角新上智能型环网箱。 | 2024-2025 | 1442.71 | 玄建字 〔2024〕 128号 | 2024年4季度 | 144.3 | 完工 |  | 1299 | 1299 | [7 empty] | 1299 |  |  | 徐管委 | 玄武高新集团
（五） | 其他项目 |  |  |  | 1300 |  |  | 0 |  | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 530 | 0 | 300
40 | 红山新城红山南路、北苑东路、恒嘉路等交安设施专项提升 | A | 红山南路、北苑东路南延、恒嘉路南延等交安设施存在缺失、损坏、影响群众 出行。项目对包括信号灯、电子警察、交通监控、标志牌、标线等交安设施进行专项提升。 | 2024-2025 | 530 |  | 2025年3季度 |  | 完工 |  | 530 | 530 | [7 empty] | 530 |  |  | 铁管委 红山街道 | 南京新玄投资发展有限公司
41 | 道路信号灯专项提升（第二批） | A | 对板仓街、紫金东路等存在信号灯破损、缺失，影响群众出行安全的道路进行修复、增补信号灯 | 2025 | 300 |  | 2025年2季度 |  | 完工 |  | 300 | 300 | [5 empty] | 300 |  |  |  |  | 区建设局 | 区市政设施综合养护管理所玄武城建集团
42 | 口袋公园儿童友好改造 | A | 根据儿童友好型公园建设要求，对盛和家园等10个已建成口袋公园进行儿童友好改造。 | 2025 | 50 |  | 2025年2季度 |  | 完工 |  | 50 | 50 | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | 区建设局 | 区市政设施综合养护管理所玄武环境集团
43 | 紫金山一沟沿线便民桥修缮加固 | A | 位于锁金村5号小区北侧至锁金六村10幢北侧沿线紫金山一沟。共4座便民桥。主要建设内容：对桥梁进行安全检测，桥面病害处理，桥梁结构进行加固，并同步修缮其他桥梁设施。 | 2025 | 120 |  | 2025年2季度 |  | 完工 |  | 120 | 120 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | 区建设局 | 区市政设施综合养护管理所玄武环境集团
44 | 2023G78地块水电气接入 | A | 2023G78地块位于玄武湖街道仙鹤门二号路以西，部队置换地块以北，仙居华庭以东，行知实验幼儿园以南。该地块水电气接入工程为从该地块用地红线连接至公共管网发生的水电气入网工程。 | 2025 | 300 |  | 2025-01-01 |  | 完工 |  | 300 | 300 | [9 empty] | 300 | 区建设局 玄武湖街道办事处 | 玄武城建集团
三 | 城市更新 |  |  |  | 87749 |  |  | 20220 |  | 3750 | 34263 | 38013 | 210 | 2053 | 3800 | 0 | 8350 | 1400 | 7000 | 0 | 3200 | 12000
（一） | 生产类更新项目 |  |  |  | 63216 |  |  | 13350 |  | 3750 | 23600 | 27350 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 8350 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 12000
45 | 南京全民健身中心更新改造项目（青奥城市客厅项目） | A （续建） | 项目位于中山东路45号，东至大行宫大厦，南至中山东路，西至麦哲理大厦，北至原国民政府经济部旧址。面积约为10600平方米，主要建设内容为实施内容为建筑改造及拆除工程、立面改造工程、装饰工程、机电工程、智能化工程、市政景观工程、照明工程等。 | 2024-2025 | 15000 | 玄发改备 〔2023〕 55号 | 2024-04-01 | 2000 | 完成改造更新，投入运营 |  | 13000 | 13000 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 400 | 12000 | 市体育产业集团 | 南京青奥城市客厅开发建设有限公司
46 | 月苑片区人防工程 | A （续建） | 玄武区玄武体育活动中心广场及月苑南路下方。地下三层人防工程，建筑面积约23500平方米，平时为自走式停车库，停车位约440个。 | 2021- 2027 | 23316 | 宁发改投资字〔2020〕305号 | 2022年1季度 | 5050 | 月苑南路道路恢复工程开展施工 |  | 3800 | 3800 |  |  | 3800 | [7 empty] | 市国动办 | 市国动办 玄武城建集团
47 | 江苏建科院红山科研综合办公楼 | A （续建） | 东至红山路，西至天然居小区，南至新华书店地块，北至红山美居小区，主要为现有科研院所办公空间再更新，包括现状建筑出新、部分建筑新建等 | 2024-2025 | 7000 | 玄发改备[2019]16号 | 2024-12-01 | 6000 | 完工 |  | 1000 | 1000 | [8 empty] | 1000 |  | 红山街道 | 江苏省建科院
48 | 佳汇大厦绿色提升改造 | A （续建） | 项目北至鱼市街小区，东到珠江路187号，南至珠江路，西至丹凤街，计划对佳汇大厦进行绿色低碳改造。 | 2024-2025 | 2000 | 玄发改备[2024]164号 | 2024-12-01 | 200 | 完工 |  | 1800 | 1800 | [8 empty] | 1800 |  | 新街口街道 | 南京城市更新产业投资发展有限公司
49 | 花园路公交综合体建设工程 | A （续建） | 本项目位于玄武大道与花园路交口附近，北至长途汽车东站，西至花园路，东至花园路旧货市场，南至花园小区,占地面积：m²,建筑面积：m²,主要内容：花园路公交综合体建设项目地上六层、地下两层，总建筑面积约为16178㎡（不含地铁1967㎡），地下一、二层为车库，地面一层为地铁附属、公交换乘空间、酒店入户厅等，地上二层为公交办公，地上三~六层为酒店。地铁花园路站附属（1号出入口、1号风亭、安全出口）与本项目合建 | 2024-2026 | 15900 | 玄发改备 〔2024〕 17号 | 2024-12-01 | 100 | 完成主体结构封顶，进入室内装饰装修阶段 | 3750 | 4000 | 7750 |  |  |  |  | 7750 | [5 empty] | 南京市城建集团 | 南京公共交通集团投资发展有限公司
（二） | 公共空间环境品质提升（干道及街巷环境整治） |  |  |  | 1400 |  |  |  | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 朝阳山路 | A | 次干路，起点位于太龙路，终点位于苏宁紫金朝阳府小区门口，全长约1200米左右。整治内容包含：道路病害处理，车行道翻建，并对交通、绿化及配套设施进行优化升级。 | 2025 | 200 |  | 2025年2季度 |  | 完工 |  | 200 | 200 | [5 empty] | 200 |  |  |  |  | 区建设局 | 区市政设施综合养护管理所玄武城建集团
51 | 青石街 | A | 东起邓府巷，西至洪武北路，全长约500米，整治内容包含：道路病害治理，雨污水管修复，并对交通、绿化及配套设施进行优化升级。 | 2025 | 500 |  | 2025年2季度 |  | 完工 |  | 500 | 500 | [5 empty] | 500 |  |  |  |  | 区建设局 | 区市政设施综合养护管理所玄武城建集团
52 | 华新路（华新西路-樱驼花园农贸市场） | A | 华新路西至华新西路，东至樱驼花园农贸市场圆盘，全长约400M。整治内容包含：道路病害处理，车行道翻建，雨污水管修复，并对交通、绿化及配套设施进行优化升级。 | 2025 | 700 | 玄建字〔2024〕132号 | 2025年1季度 |  | 完工 |  | 700 | 700 | [5 empty] | 700 |  |  |  |  | 区建设局 | 区市政设施综合养护管理所玄武城建集团
（三） | 综合类更新项目 |  |  |  | 20000 |  |  | 6000 |  |  | 7000 | 7000 | [6 empty] | 7000
53 | 梅园地块建设项目北侧地块项目 | A （续建） | 梅园地块建设项目北侧地块包含汉府街（钟岚里）35号、37号及约800㎡国有建设用地，汉府街（钟岚里）35号16栋和37号1栋，共计17栋民国建筑，根据文物保护的特殊性，通过适当的方式和措施，按照历史风貌进行修缮，并结合实际使用需求进行最小程度干预，以达到修旧如故，新旧协调的目的。 | 2024-2026 | 20000 | 玄发改备 〔2024〕17号 | 2024-03-01 | 6000 | 17栋民国建筑加固及修缮完成，其中14#楼内部精装修完成。 |  | 7000 | 7000 | [6 empty] | 7000 |  |  |  | 南京玄武文化旅游发展集团有限公司 | 南京新筑加固工程有限公司
（四） | 历史文化保护项目 |  |  |  | 3133 |  |  | 870 |  |  | 2263 | 2263 | 210 | 2053
54 | 南京城墙解放门至玄武门段保护修缮工程 | A （续建） | 南京城墙解放门至玄武门段，全长约1400米。工程实施内容包括：加固修缮玄武门墙体及城楼，对门券结构裂缝进行加固处理，全面系统修缮此段城墙，处理鼓胀、孔洞、表层裂缝、风化等现象；修复城墙海墁及防水系统；全面清理墙面、墙根处的植物性病害等 | 2024-2025 | 2923 | 宁建审字 〔2023〕117号 | 2024-10-08 | 870 | 做好项目管理、项目完工、准备决算资料 |  | 2053 | 2053 |  | 2053 | [8 empty] | 市文旅局 | 南京城墙保护管理中心
55 | 明孝陵李文忠墓后坡加固 | A | 明孝陵功臣墓李文忠墓园为全国重点文物保护单位。墓园高墙外围是环境科学研究所实验室和居民生活小区，后山护坡与外界高差较大，局部水土流失加上树木挤压，有倾斜倒塌和滑落风险。拟将护坡上的高墙拆除，置换为透风围墙，清除高大杂树，并对护坡裸露的土壤进行加固，并结合墓园风貌对护坡周边区域进行整体规划设计和环境改造提升 | 2025-2026 | 210 |  | 2025年3季度 |  | 完工 |  | 210 | 210 | 210 | [9 empty] | 市文旅局 | 南京市博物总馆
四 | 安居保障建设 |  |  |  | 10495 |  |  |  |  | 0 | 10495 | 10495 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 6297 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 玄武区东大影壁、北苑三村、黄埔路4号院等22个老旧小区改造 | A | 对玄武区22个老旧小区进行改造，实施内容包括在拆违拆破的基础上，结合老旧小区实际，对建筑屋面、外立面及内楼道进行整治，弱电虚化或下地、小区内管网清疏、道路病害处理，完善绿化、路灯、停车、安防等配套设施。建筑面积约35.66万平方米，涉及165栋房屋，惠及4889户居民。 | 2025 | 10495 | 玄建字〔2024〕131号 | 2025年2季度 |  | 完工 | 0 | 10495 | 10495 |  | 4198 |  |  |  | 6297 |  |  |  |  | 区房产局 各相关街道 | 玄武城建集团
57 | 区建设局往年项目区级资金需求 | [9 empty] | 867 | 867 | [5 empty] | 867 |  |  |  |  | 区建设局
58 | 区城管局往年项目区级资金需求 | [9 empty] | 15 | 15 | [5 empty] | 15 |  |  |  |  | 区城管局
B类项目（2026年项目） |  |  |  |  | 216068.23
一 | 生态环境建设 |  |  |  | 7800
（一） | 环卫设施建设 |  |  |  | 5200
1 | 玄武区环境基础设施提档升级（第三批） | B | 新建聚宝山公园站（玄武大道北侧、聚宝山公园内U22地块）。 | 2025-2026 | 4200 |  | 2026年3月 |  | 前期研究 | 500 |  | 500 | [5 empty] | 500 |  |  |  |  | 区城管局 | 玄武环境集团
2 | 玄武区环境基础设施提档升级（第四批） | B | 升级改造2座站点（环园东路站、银城东苑站），转运规模100吨/天。 | 2025-2026 | 1000 |  | 2026年3月 |  | 前期研究 |  | 100 | 100 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 区城管局 | 玄武环境集团
（二） | 公园景区及绿化建设 |  |  |  | 2600
3 | 紫金联合立方广场绿化改造 | B | 位于龙蟠路、红山路交叉口西北侧，占地面积1.5万平方米。整治内容：绿化提升改造，广场地面改造，路灯、休闲配套设施更新等。 | 2025 | 300 | [17 empty] | 锁金村街道
4 | 大树根口袋公园 | B | 金陵玖园工棚拆除后，对公共绿地进行改造提升 | 2026 | 300 | [17 empty] | 玄武门街道
5 | 杨吴城壕文物保护遗址公园(珠江饭店地块) | B | 东至环保大厦，南至鸡鹅巷，西至长发科技大厦，北至珠江饭店项目。杨吴城壕为玄武区不可移动文物点，总面积约2160.4平方米，计划打造开放式文物保护遗址公园。 | 2025-2027 | 2000 | [17 empty] | 新街口街道
二 | 市政公用基础设施建设 |  |  |  | 16434
（一） | 市政道路建设 |  |  |  | 14230
6 | 上乘庵路东延建设工程 | B | 东起规划一路（与上乘庵路相接），西至洪武北路，全长约 66.5m，红线宽 11m，工程建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、管线工程、照明工程、景观绿化工程及现状附属设施拆除移改恢复等，预计征收费用约2200万元，道路建设费用约530万元。 | 2025-2026 | 2730 |  | 2026年3月 |  | 征收 | [13 empty] | 新街口街道 区建设局 区房产局 | 玄武城建集团
7 | 余粮路二期 | B | 城市次干路，西起柳营西路，东至紫金华府，长约230米，宽35米。建设内容：新建过河桥梁，道路建设、排水设施、交通工程、照明工程、景观绿化等。 | 2026 | 3500 | [17 empty] | 区建设局
8 | 龙宫路 | B | 拓宽段：（陶然居北至中山门大街）长约300米，整治段：（后标营路至小卫街159号）长约600米。征收、道路拓宽、病害治理，部分杆线迁改，同步完善排水、交通、绿化等。 | 2026-2027 | 8000 | [17 empty] | 区建设局
（二） | 市政道路大修 |  |  |  | 2204
9 | 明故宫路道路病害治理 | B | 北安门桥至中山东路，计划对道路病害集中整治，铣刨路面，整治车行道33000平方米，提升各类检查井。 | 2026 | 664 | [17 empty] | 区建设局
10 | 太平北路道路病害治理 | B | 太平北路为城市主干道，北起北京东路，南至中山东路，计划对道路病害集中整治，铣刨路面，整治车行道63600平方米、其中基础处理3000平方，提升各类检查井。 | 2026 | 1540 | [17 empty] | 区建设局
三 | 城市更新 |  |  |  | 11635
11 | 花园路 | B | 次干路，北起玄武大道、南至板仓街，全长1.3千米（长途东站段由地铁恢复），实施内容包含道路、交通、排水、景观、照明、管线、附属设施等工程。 | 2026-2027 | 3240 | [17 empty] | 区建设局
12 | 高新区交通信号灯及视频监控改造项目 | B | 徐庄高新区一期范围内原有的交通信号灯和监控视频，因设备老化，故障频发，存在安全隐患，需要对老旧破损的交通信号灯及视频监控进行提升改造。 | 2026 | 395 |  | 2026 |  | 前期研究 | [13 empty] | 徐管委 | 玄武高新集团
13 | 兴隆大厦提升改造项目 | 生产类 | 龙蟠路9号兴隆大厦，建筑面积22000㎡。其中主楼15000㎡，道生绿巢酒店管理公司拟投资4500万元改造成酒店民宿综合体；裙楼7000㎡，南京脉通血管医院公司拟投资3500万元改造成心血管医院。 | 2025 | 8000 |  | 2025 |  | 办结开工建设手续 | [13 empty] | 锁金村街道 | 栖霞建设物业服务股份有限公司、道生绿巢（南京）酒店管理有限公司、南京脉通血管医院有限公司
四 | 安居保障建设 |  |  |  | 180199.23
（一） | 城中村改造 |  |  |  | 165000
14 | 黄家圩地块城中村改造 | B | 红山街道黄家圩地块，东、南、北紧靠红山动物园，西邻地铁一号线。总建筑面积3.48万平方米，拟对片区环境进行综合整治。 | 2025-2026 | 129000 |  |  |  | 前期研究 | [13 empty] | 区房产局 红山街道 铁管委 | 玄武城建集团
15 | 十字街地块综合整治 | B | 红山街道十字街地块，东至红景路，西至红山动物园，北至地铁1号线，南至碧玉苑。总建筑面积1.31万平方米，拟对片区环境进行综合整治。 | 2025-2026 | 36000 |  |  |  | 前期研究 | [13 empty] | 区房产局 红山街道 铁管委 | 玄武城建集团
（二） | 危旧房改造 |  |  |  | 15199.23
16 | 尖角营片区47-58号危旧房改造工程项目 | B | 尖角营50号-1-2，50号-2-1，50号-5，尖角营53号、53号-1，尖角营54号，尖角营57-58号，共5幢房屋异地安置、原拆原建或维修加固。北至双龙巷，南至长发都市羲和，西至苏粮国际大厦，东至尖角营小区。占地面积2400㎡，建筑面积4600㎡，住宅面积4600㎡，住宅户数214户。 | 2025-2026 | 3680 |  | 2025 |  | 前期研究 | [13 empty] | 区房产局 新街口街道 | 玄武城建集团
17 | 吉兆营片区50、52号危旧房改造工程项目 | B | 吉兆营50号1、2、4，吉兆营52、52-1号，张家菜园30号，3幢房屋异地安置、原拆原建或维修加固。北至汇杰广场，南至吉兆营，西至中山路，东至吉兆花园。占地面积2000㎡，建筑面积1190㎡，住宅户数41户。 | 2025-2026 | 1752 |  | 2025 |  | 前期研究 | [13 empty] | 区房产局 新街口街道 | 玄武城建集团
18 | 梅园新村1-4,9-12号危旧房改造项目 | B | 梅园新村1-4、9-12号，2幢房屋维修改造。建筑面积共1208.7㎡，住宅户数36户。 | 2025-2026 | 527.23 |  | 2025 |  | 前期研究 | [13 empty] | 区房产局 梅园新村街道 | 玄武城建集团
19 | 雍园1号-9号危旧房改造项目 | B | 雍园1、3、4、5、6、7、9号共14栋房屋维修改造。建筑面积共2800㎡。 | 2025-2026 | 2240 |  | 2025 |  | 前期研究 | [13 empty] | 区房产局 梅园新村街道 | 玄武城建集团
20 | 晒布厂1-10号棚户区改造项目 | B | 位于玄武区梅园新村街道，北至成贤街小学，南至文德路，西至玄武区少年宫，东至太平北路122号小区，占地700㎡，建筑面积700㎡，住宅户数10户。 | 2025-2026 | 7000 |  | 2025 |  | 前期研究 | [13 empty] | 区房产局 梅园新村街道 | 玄武城建集团