玄政办〔2017〕45号

关于印发《玄武区教育现代化建设三年

行动计划》的通知

各街道办事处、各委办局、各直属单位：

经区政府同意，现将《玄武区教育现代化建设三年行动计划》印发给你们，请认真贯彻落实。

南京市玄武区人民政府办公室

2017年5月19日

玄武区教育现代化建设三年行动计划

为深入推进教育现代化，加快“南京世界教育名城”先行区建设步伐，根据区委、区政府《关于深入推进教育现代化建设努力办好人民满意教育的实施意见》和《玄武区“十三五”教育发展规划》，制定本行动计划。

一、指导思想

以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，以科学发展观为统领，以立德树人为根本，坚持教育优先发展，以“办好人民满意的教育”为宗旨，在确保继续办好名校的基础上，推动优质教育资源融通整合，统筹布局规划、学校建设、师资配置，全面提升不同阶段、不同类型学校的教育质量，积极打造玄武教育优质均衡新样态，办好公平普惠、优质多样、充满活力、精致人文、特色鲜明、人民满意的一流教育。

二、建设目标

到2020年，教育现代化建设水平走在省市最前列，教育发展各项指标全面达超江苏省教育现代化监测指标。所有学校办学条件达省定标准，创成江苏省基础教育装备示范区。实现市级（含市级）及以上骨干教师覆盖全区中小学，名特优教师、名校长的生均拥有率全市最高。特色办学成效明显，“一校一品”的区域教育文化氛围浓厚。小学生综合素质发展水平及初、高中教育教学质量力争第一。

三、主要任务

（一）改善办学条件

1．新建配套中小学、幼儿园11所，新建面积106300平方米。其中，紫金华府、玄武公馆小区配套初中2所，面积48300平方米；盛和佳园、紫金华府、玄武公馆小区配套小学3所，面积34000平方米；盛和佳园、翡翠华庭、晏山居、大发融悦、紫金华府、玄武公馆小区配套幼儿园6所，面积24000平方米，新增幼儿学位1600个。

2．异地新建逸仙小学、中央路小学，建筑面积21000平方米。

3．改扩建学校10所，新增建筑面积146210平方米，完成九中震旦校区、人民中学、科利华中学、十三中锁金分校等4所中学，小营小学、锁金一小、立贤小学、樱花小学、孝陵卫中心小学等5所小学教学楼、体育馆扩建工程，建成玄武中等专业学校新校区。

4．完成玄武高级中学、十三中锁金分校、南师附小珠江路校区等3所学校教学楼加固工程。

5．实施厕所提升工程，完成14所学校厕所提升改造。

6．实施学校运动场地改造，改造升级10所学校20000平方米的运动场地。

7．建成区教育系统校园安全视频监控中心。

（二）加强教师队伍建设

8．鼓励、支持在职教师的学历提升。学前教育教师以本科学历提升为重点，小学教师、中学教师以硕士、博士学位提升为重点，职业学校教师以取得“双师型”资格为重点。区教育局对认定的本科、硕士、博士和“双师型”教师，分别给予一次性补贴5000元、10000元、20000元、5000元。

9．根据学校发展、教师结构、学生数量等变化情况动态调整编制配备，及时为新建并投入使用的学校核定编制。

10．合理设置中小学教师专业技术岗位，高级和中级教师岗位设置的比例按省有关规定的上限执行。

11．推动义务教育阶段学校教师、校长常态化交流轮岗，每年教师交流比例不低于符合交流条件教师总数的15%。

12．依法保证教师平均工资水平不低于国家公务员的平均工资水平，并逐步提高，健全符合教师职业特点、体现岗位绩效的工资内部分配激励约束机制。在规范实施绩效工资制度的基础上，公办中小学、相关事业单位教职员工利用双休日、节假日参与上级部门安排的各类考试服务、社会公益服务、技术服务以及相关急难险重等工作，按规定应发给教职员工的劳务收入不纳入学校绩效考核总量管理。

13．加大骨干教师队伍建设力度。制定实施骨干教师梯队培养计划，持续开展区优秀青年教师、德育工作优秀青年教师、学科教学带头人、德育工作带头人、优秀班主任评选工作，培育骨干教师队伍。实施“双名工程”，加大名特优教师、校长培训和引进力度。

14．加大优秀中小学教师奖励力度。每年安排专项资金对有突出贡献的校（园）长、优秀教师以及长期从事基础教育并做出特殊贡献的教师予以奖励。

15．积极探索青年教师住房困难的解决办法，努力化解青年教师在住房方面的后顾之忧。

（三）提升办学质量
    16．加强教育共同体建设。优化托管、联盟、教育集团等教育共同体的运行机制，发挥名校、名园在各类共同体中的指导与孵化作用，提升新建校、薄弱校及集团校的教育教学质量和办学水平。新办义务教育名校分校5所，北幼、长幼、珠幼等教办园分别举办1—2所分园。 
    17．加强学校特色文化建设。大力推进省特色文化项目建设、市特色文化示范学校建设，探索新形势下小班化教育新模式，全面推进素质教育示范校建设。建成4—5所省小学特色文化建设项目学校，3—4所市小学特色文化建设示范学校，评估认定60个区素质教育特色项目学校。

18．深化学校课程建设。完善落实国家核心素养的学校课程规划，加大省、市课程基地建设力度，开展“STEM”项目教学研究。新增1—2个省学科课程基地、4—5个市学科课程基地、10—12个区学科课程基地，建成8—10个“STEM课程实验室”。建成1—2个职业学校学生创业基地，建成2—3个省职业教育现代化专业群，5—6个校企共建、产教深度融合的实训平台。
      19．加强教育教学研究与实践。全面推进区域“新三学”课堂教学研究与实践活动，评选出20个区课堂教学改革示范学校。推进省、市教育科学规划课题的实践研究，培育一批课改成果，推进省、市前瞻性教学改革项目建设工作。全区85%的教师有校级及以上研究课题，60%的教师独立承担或参与市级及以上课题，校级领导主持的区级及以上课题占校级领导总数的75%，每一所学校均有市级及以上教育科学规划课题。

20．完善“三段一体”教学质量发展性评估体系，提高教学管理效能，促进学生学业水平提升。每年安排专项资金，对提升教育教学质量有突出贡献的学校给予奖励。

（四）加快智慧教育建设

21．推动区教育云数据中心和教育信息化公共服务平台建设，提升互联网、移动互联网、物联网网络环境水平，实现千兆到校、百兆到班、无线网络全覆盖，12所学校建成智能一卡通系统，12所学校建成智慧教室。

22．完善数字化资源共建共享机制，90%以上教师开通实名制网络学习空间，有效利用数字化资源开展教学；70%以上学生开通实名制网络学习空间，能够应用空间自主学习。

23. 推动智慧教育管理科学化、精准化。建立数据分析模型和评估指标体系，强化基于大数据的教育治理和绩效评价。

（五）推进教育国际交流

24．每年选派不少于60名优秀教师出国（境）培训交流。

25．区内80%的公办学校与国（境）外相关学校建立友好交流合作关系，60%的高中（含职业学校）与国（境）外同类学校有合作项目，区教育局与4—5个国（境）外区域教育部门有战略合作。

26．推进校本课程与国际接轨。推动学校建设国际化校本课程。加强中外基础教育课程和教师素养的比较性研究，支持2—3所有条件的学校与国（境）外友好交流校开展课程实施与教师培训项目实验，选择1—2所中小学校开展双语教学项目实验。

四、实施保障

1．组织保障。区政府成立由区长、常务副区长、分管副区长任组长、副组长，区有关部门负责同志为成员的玄武区教育现代化建设领导小组。主要负责制定玄武区教育现代化建设年度目标和实施方案，统筹推进、指导督促区教育现代化建设工作，定期召开教育工作专题会议，重点围绕关键领域和薄弱环节组织攻关，努力提高教育现代化建设整体水平。

2．政策保障。严格执行相关教育法规、政策要求保障教育优先发展。2017年，区教育局制定实施《玄武区教育发展共同体建设意见》，区教育局、财政局、人社局制定实施《玄武区中小学教师政府专项奖励实施办法》。

3．资金保障。区政府按政策保障学校基础建设和技术装备资金，每年安排1000—1500万元专项经费，用于教师队伍建设和教育教学质量提升。

玄武区人民政府办公室 2017年5月22日印发